Guide pratique de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté au Mali.

UNICEF Mali, Janvier 2011.

Ce guide pratique est un document cadre évolutif qui est régulièrement actualisé, ajusté et complété en fonction suivant les innovations développées sur le terrain avec l’approche d’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) au Mali.

Ce document rassemble les principes cadres et quelques outils pratiques pour la mise en œuvre de l’approche d’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) au Mali ; il est issu des expériences de terrain dans plus de 330 communautés de Koulikoro, Mopti, Sikasso, Ségou et Kayes : déclenchement, suivi, évaluation/certifications, formations, etc..

TABLE DES MATIERES

1. Contexte et objectif	4

1.1 Contexte	4

1.2 Objectifs de l’ATPC	4

2. Etapes de mise en œuvre	5

2.1 Etapes préliminaires	5

2.1.1 Identification des sites	5

2.1.2 Formation des intervenants et de l’équipe de suivi	5

2.1.3 Les formateurs nationaux pour l’approche ATPC	6

2.2 Mise en œuvre de l’approche	6

2.2.1 Pré-déclenchement	6

2.2.2 Déclenchement	6

2.2.3 Organisation du suivi	8

2.2.4 Certification	9

2.2.5 Inauguration et célébration	10

2.3 Pistes pour le passage à l’échelle	10

Annexe 1 : Modèle de tableau de suivi	11

Annexe 2 : Déroulé type d’un atelier d’une semaine de formation/déclenchement de l’ATPC dans 15 villages	13

Annexe 3 : Astuces pour gérer les défis	20

Annexe 4 : Termes de référence pour le recrutement d’une équipe de tournage	22

Annexe 5 : Modèle de Procès Verbal pour la Certification de l’état FéDAL	23

Annexe 6 : Modèle de Plan d’Action pour Développer l’ATPC	26

Annexe 7 : développement de l’ATPC étape par étape au Mali	29

Annexe 8 : Le consensus de Bamako pour l’ATPC	31

Introduction de l’ATPC dans un pays	31

Formation	32

Déclenchement	32

Suivi post-déclenchement	33

Certification	34

Post-FéDAL  et durabilité	34

Passage à l’échelle en assurant la qualité	35

Financement d’ATPC par les bailleurs	36

Appropriation par le Gouvernement et harmonisation avec les actions des services techniques des  bailleurs et des ONG	37

Développement de l’ATPC en milieu urbain	38

Documentation et mise en réseau	38

Conclusion	39

Annexe 9 : Liste  et contacts des personnes ressources formées en ATPC	40

Participants à l’atelier de formation national de Kolokani (03/2009)	40

Participants à l’atelier de formation régional de Mopti (11/2009)	41

Participants à l’atelier de formation régional de Ségou (104/2010)	43

Participants à l’atelier de formation régional de Kayes (02/10)	45

Participants à l’atelier de formation régional de Sikasso (11/2010)	46

# 1. Contexte et objectif

1.1 Contexte

( Au Mali, la défécation à l’air libre est pratiquée par au moins 21% de la population en milieu rural (JMP, Rapport 2010).

En comparaison avec l’Approvisionnement en Eau Potable, l’assainissement a souvent été en retrait des préoccupations gouvernementales et de celles des donateurs ; cependant, cette situation évolue dans le bon sens puisque les stratégies sectorielles tendent de plus en plus à placer l’assainissement au premier rang des priorités.

De récentes études ont en effet démontré l’importance de l’assainissement pour l’amélioration de la santé, la promotion du développement social et la protection de l’environnement. Il a par ailleurs été démontré que les interventions en matière d’Assainissement étaient tout particulièrement efficaces en termes de réduction des coûts si l’on en juge l’augmentation de la productivité qu’elles induisent, les maladies et morts qu’elles permettent d’éviter et la réduction des dépenses de santé qui en résultent. A la suite d’un sondage effectué auprès de lecteurs de la Revue Médicale Britannique en 2007, l’assainissement a été déclaré « plus grand enjeux médical depuis 1840 » passant ainsi devant les vaccins et les antibiotiques.

Fort de ce constat, dans le cadre de l’Année Internationale de l’Assainissement (AIA) par les Nations Unies en 2008, le continent Africain, avec l’appui du Conseil Ministériel Africain pour l’Eau et l’Assainissement (AWCOW), a organisé en 2008 à Durban la conférence AfriSan.  Cette conférence régionale a abouti à l’ambitieuse déclaration ministérielle e-Thekwini, insistant sur l’importance du leadership en matière d’assainissement et recommandant de consacrer 0.5% du PIB à la programmation de l’assainissement.

Une autre recommandation de la déclaration e-Thekwini en matière d’Assainissement est la promotion des interventions pilotées par les communautés dans un contexte où très peu de pays sont en voie d’atteindre les OMD en matière d’Assainissement. Cette recommandation fait suite aux résultats spectaculaires obtenus grâce à la stratégie de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC).

1.2 Objectifs de l’ATPC

L’ATPC est une approche intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière d’hygiène et d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre et maintenir un état de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FéDAL, voir définition plus loin) par la construction de latrines par la communauté sans subvention extérieure.

L’Assainissement Total Piloté par la Communauté remet en question le manque d’hygiène par les communautés, et en particulier la défécation à l’air libre. Les initiatives ATPC encouragent la Communauté à analyser elles même les failles et les menaces de leur situation sanitaire et promeut de façon substantielle les solutions locales pour réduire et, à terme, éliminer la défécation à l’air libre. Ainsi, l’objectif premier de l’ATPC n’est pas seulement la construction de latrines, il est aussi d’aider la Communauté et les individus à comprendre les risques sanitaires liés à la défécation à l’air libre et au manque d’hygiène. A ce titre, la stratégie utilise le « dégoût » comme élément déclencheur visant à amener à la construction par les ménages de latrines locales à bas coût, et par opposition, la fierté de la communauté qui décide de se prendre en main et d’améliorer son environnement sanitaire de façon autonome pour le mieux-être de ses membres.

Cette approche permet alors de « Passer de l’enseignement et l’instruction des communautés à la facilitation de leur propre analyse ; Passer de ‘nous devons subventionner les pauvres’ à ‘les communautés peuvent le faire ’ ; Passer de ‘nous devons persuader et motiver’ à ‘cela dépend de vous, vous décidez’ ; Passer d’une standardisation hiérarchisée de haut en bas à la valorisation d’une diversité dont la source est à la base (‘ils conçoivent’) ; Passer de budgets et d’objectifs de dépenses de plus en plus gros à des budgets plus affinés qui permettent d’accomplir davantage ; Passer de dépenses pour l’équipement à un investissement dans les ressources humaines ».

# 2. Etapes de mise en œuvre

2.1 Etapes préliminaires

### 2.1.1 Identification des sites

Pour initier l’approche dans une région ciblée, l’intervention dans les premiers sites aura une forte valeur démonstrative. Il conviendra alors de choisir des localités largement sous-équipées en latrines.

Ce paramètre doit être rigoureusement vérifié de visu. Ne pas se contenter des indications des villageois où des services techniques locaux.

Par exemple : des localités où moins de 50% des ménages sont équipées d’une latrine.

Cela permettra de bien mettre en valeur la situation finale en comparaison avec la situation initiale (voir Annexe 1 : Modèle de tableau de suivi.)

Dans un second temps, une fois que ces premières localités auront atteint l’état FéDAL, on pourra envisager de mettre en œuvre l’approche dans les localités voisines, afin notamment de bénéficier de la mobilisation des leaders communautaires les plus actifs qui auront été identifiés.

Quoiqu’il en soit, l’ATPC doit être déclenchée dans des localités rurales, semi-urbaines ou urbaines où la pratique de la défécation à l’air libre a clairement été identifiée.

Les sites ciblés doivent être identifiés à l’avance et un état des lieux précis permettant de connaître la population, le nombre de ménages et le nombre de latrines existantes doit être dressé.

La taille d’une localité ciblée (quartier urbain / village / partie de grand village / hameau) devra idéalement être de 300 à environ 1500 habitants.

Par ailleurs, il vaut mieux éviter les habitats trop dispersés.

Enfin, dans la mesure du possible, il est important d’identifier un groupe de leader traditionnel pour chaque localité retenue.

### 2.1.2 Formation des intervenants et de l’équipe de suivi

Le déclenchement et le suivi de l’ATPC sont simples mais pour autant ils ne s’improvisent pas.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche, il conviendra de former au cours d’une même session :

les animateurs qui assureront le déclenchement de l’approche,

l’équipe de suivi qui participera à toutes les étapes depuis le pré-déclenchement jusqu’à l’atteinte de l’état FéDAL.

Il ne s’agit pas forcément des mêmes personnes.

Les sessions de formation seront essentiellement pratiques ; en ce sens, une importante partie de la formation consistera à effectuer des déclenchements dans des villages pilotes. L’agenda de l’atelier de formation de Kolokani peut à ce titre servir de modèle pour l’organisation d’une session de formation (voir Annexe 2 : Déroulé type d’un atelier d’une semaine de formation/déclenchement de l’ATPC dans 15 villages).

### 2.1.3 Les formateurs nationaux pour l’approche ATPC

L’atelier national de formation qui s’est tenu à Kolokani en mars 2009 a permis de former une soixantaine de cadres et d’opérateurs de suivi (voir Annexe 9 : Liste  et contacts des personnes ressources formées en ATPC)

Parmi les participants à l’atelier de formation, les personnes suivantes ont été identifiées pour leurs capacités de formation et leur expérience sur cette approche ; elles peuvent ainsi être mises à contribution pour la mise en œuvre de formations. Il s’agit de :

Monsieur Modibo Diallo, Chef de division Assainissement de la DNACPN (modibo57@yahoo.fr, 76 30 51 21)

Monsieur Moussa Cissoko, Directeur de la DRACPN de Koulikoro (moise_cis@yahoo.fr, 76 37 54 59)

Madame Cissé Fatoumata Sankaré de la FENASCOM (sfatoumata93@yahoo.fr / 73 30 03 49 / 20 20 88 82)

Monsieur Djibril Sissoko du RECOTRADE (76 48 76 14)

Madame Tata Dembele, Sage femme au CSRef de Kati et membre du RECOTRADE (76 30 93 81)

Monsieur Bakary Kone, Assistant médical à la DNS/DHPS (66 83 10 77 / bakarus@hotmail.com)

2.2 Mise en œuvre de l’approche

(Se référer au Manuel de l’ATPC .

### 2.2.1 Pré-déclenchement

Il s’agit d’effectuer une ou deux courtes visites dans la localité identifiée pour :

Annoncer la visite d’une délégation en précisant que son objectif est de prendre connaissance des comportements hygiéniques et de comprendre les problèmes d’assainissement et de santé.

Convenir d’une date et d’un horaire de passage de la délégation en s’assurant qu’au moment de la rencontre, un maximum de personnes soit disponible (hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux).  Eviter de faire coïncider le Déclenchement avec un jour de marché, de fête (mariage, funérailles…)

### 2.2.2 Déclenchement

Le déclenchement est une série d’animations soigneusement préparées qui constituent une des étapes fondamentales de l’approche.

Il doit être réalisé  par une équipe de facilitation d’au moins 3 à 5 facilitateurs (plus s’il s’agit d’une démonstration dans la cadre d’une formation) au cours d’une seule journée (durée =  souvent entre 3 et 5 heures). Chaque membre doit bien connaître son rôle en complémentarité de ses co-équipiers.

Le déclenchement est basé sur la stimulation d’un sentiment collectif de dégoût et de honte parmi les membres de la communauté alors qu’ils sont confrontés à la réalité crue représentée par la défécation massive à l’air libre et ses impacts sur la communauté tout entière. Le rôle du facilitateur est simplement d’aider les membres de la communauté à exprimer par eux-mêmes (i) ce que la défécation à l’air libre peut provoquer, en particulier la contamination oro-fécale et (ii) quelles sont les solutions pour y remédier.

C’est alors à la communauté de décider comment régler ce problème et de prendre des mesures.

Les étapes du déclenchement sont amplement décrites dans le Manuel de l’ATPC ; elles sont par ailleurs bien maîtrisées par les formateurs qui ont participé à l’Atelier National de Formation.

Voici la liste des principales étapes :

- Introduction : se présenter, se saluer, offrir la cola, présenter de façon simple le but de la visite dans le village (« prendre connaissance des comportements hygiéniques et de comprendre les problèmes d’assainissement et de santé»)

- Elaboration d’une cartographie du village

- Détermination des zones de Défécation à l’Air Libre (DAL) pour la pratique courante

- Détermination des zones de Défécation à l’Air Libre (DAL) pour la pratique « en situation d’urgence » (une colique alors qu’il pleut fort)

- Calcul du montant d’excrément produit par année par l’ensemble du village (estimation)

- Calcul du montant des dépenses de santé effectuées par année dans le village (estimation)

- Visite des zones de défécation

- Animation visant à démontrer les mécanismes de la contamination oro-fécale (avec les mouches / avec un cheveu / avec de la nourriture / de la boisson….).

- Susciter l’engagement de la communauté : faire parler tout haut celui qui se prononce en premier sur la construction d’une latrine pour sa famille, demander qui souhaiterait suivre son exemple….

- Approfondissement du plan d’action (nombre de latrines, critères à atteindre, délais). Il s’agit plus particulièrement :

  - D’amener le village à dresser un plan du village sur une grande feuille et sur lequel chaque ménage sera localisé,

  - De dresser une liste des ménages qui s’engagent à construire une latrine,

  - D’établir le type de latrine qui sera construit

  - De fixer les délais de réalisation.

Enfin, quelle que soit la situation, il convient de jouer le rôle de facilitateur dans un esprit d’ouverture, sans préjugés sur la réussite du Déclenchement. Quitter les lieux joyeusement, même si, pour une raison ou pour une autre, le Déclenchement  n’aboutit pas à une action locale collective.

### 2.2.3 Organisation du suivi

Le suivi devra être réalisé par une équipe locale qui aura participé aux formations préalables.

Sa durée doit s’étaler entre trois semaines et trois mois (éviter plus).

Le suivi consiste essentiellement à effectuer deux visites hebdomadaires par localité ciblée par un agent de suivi formé.

Au cours de chaque visite, l’agent de suivi :

Fera le point avec les leaders traditionnels et les habitants sur l’avancée des progrès vers le FéDAL, ménage par ménage. Pour stimuler la communauté, l’agent de suivi pourra :

- Rappeler les engagements pris par la communauté et préciser qu’ils ont été communiqués aux médias, aux autorités locales, aux autres localités… ;

- témoigner des progrès réalisés dans d’autres localités voisines,

- Appuyer les leaders communautaires pour la mobilisation et les techniques de construction,

- Mobiliser les enfants (chanter des slogans, etc.).

Faire le point sur les difficultés rencontrées et les solutions pour les relever.

Pour chaque famille qui atteint les 3 critères de l’état de Fin de Défécation à l’Air Libre (FéDAL), organiser une visite d’évaluation de ce ménage avec les leaders communautaires de la localité, et si le ménage concerné a effectivement atteint les critères FéDAl, marquer l’emplacement de ce ménage de façon très visible sur le plan réalisé au cours du déclenchement et célébrer cette réussite.

Faire un rapport hebdomadaire au chef de projet selon le format du tableau de l’ Annexe 1 : Modèle de tableau de suivi.

Quelques conseils importants pour faciliter le suivi et encourager la mobilisation :

Mobiliser l’équipe de tournage / de photographie pendant toute la phase de suivi et si possible la presse et les radios locales.

De temps en temps, mobiliser les plus hautes autorités de la commune (Maire), du district ou de la région pour les faires participer au suivi. Ces personnalités contribueront notamment à diffuser des nouvelles du  terrain, à motiver communautés et à encadrer l’équipe locale de suivi.

### 2.2.4 Certification

Lorsque le responsable du suivi considère qu’une localité a atteint l’état FéDAL conformément aux 3 critères établis, il peut enclencher la procédure de certification.

La certification de l’atteinte de l’état FéDAL doit être effectuée de façon conjointe par (i) le Maire de la Commune ou son représentant, (ii) le Médecin chef du Cercle ou son représentant et (iii) le Directeur Régional de l’Assainissement ou son représentant.

Ces 3 personnes effectuent une visite d’évaluation dans la localité concernée ; si les critères du FéDAL sont effectivement vérifiés, un procès verbal est établi conformément au modèle joint à ce document (voir Annexe 5 : Modèle de Procès Verbal pour la Certification de l’état FéDAL, p 23).

Dans le cas contraire, la commission d’évaluation donne des recommandations à la communauté et convient d’une nouvelle date pour une nouvelle évaluation.

### 2.2.5 Inauguration et célébration

Pour un groupe de village ciblé, une très grande cérémonie d’inauguration doit être organisée dans le premier village certifié FéDAL. Il s’agit de créer, avec les habitants du village, les populations des alentours, les autorités locales et régionales, un véritable évènement et de le relayer autant que possible par les médias locaux et nationaux.

Au cours de cette inauguration, on pourra notamment implanter des panneaux à l’entrée du village et dévoiler leur contenu (arracher un drap qui les recouvre) à titre d’inauguration.

Voir les modèles de panneaux proposés dans les dernières pages de ce document.

Cette première célébration  aura un effet très motivant pour les autres villages engagés dans l’approche.

Dans les autres villages qui atteindront l’état FéDAL, il est aussi important de célébrer la mobilisation des communautés au cours d’une inauguration festive.

2.3 Pistes pour le passage à l’échelle

Dans une région donnée, l’approche devra d’abord être développée dans un nombre limité de villages pilotes qui auront été identifiés comme ayant le meilleurs potentiel pour la mobilisation des communautés.

Dans une deuxième étape, sur la base des résultats obtenus sur ce noyau de villages pilotes, la stratégie de passage à l’échelle consiste à organiser le déclenchement dans les localités environnantes en s’appuyant notamment sur la mobilisation des leaders communautaires les plus performants identifiés au cours de la phase pilote.

Les retours d’expérience de la stratégie de passage à l’échelle en cours dans les pays d’Afrique francophones sont rassemblés en Annexe 8 : Le consensus de Bamako pour l’ATPC.

D’autres outils pour le passage à l’échelle sont donnés en annexe :

- En Annexe 6 : Plan d’Action Annuel pour Développer l’ATPC – Exemple du Mali

- En Annexe 7 : Situation évolutive de l’ATPC au Mali (Avril 2010).

# Annexe 1 : Modèle de tableau de suivi

VILLAGES DECLENCHEES à xxx (atelier régional de formation Secteur assainissement + UNICEF  - Dates)

| N° | Communes | Villages | Population totale | Nombre de ménages | Situation initiale : nombre de latrine | Nouvelles latrines achevées | Latrines réhabilitées | Latrines équipées d’un dispositif lave-main | Nombre de ménages équipés d’un pot pour la défécation des enfants | Proportion de la population dormant sous moustiquaire | FéDAL | Certifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BENKADI FOUNIA | Koléna | 465 | 40 | 40 | 29 | 10 | 88 | 20 | 20% | oui | en cours |
| 2 |  | Boubouya | 610 | 49 | 49 | 16 | 20 | 40 | 7 | 25% | oui | en cours |
| 3 |  | Kodogoni | 684 | 58 | 58 | 20 | 12 | 37 | 10 | 20% | oui | en cours |
| 4 |  | Faraba Niafala | 614 | 59 | 59 | 18 | 47 | 63 | 10 | 25% | oui | en cours |
| 5 |  | Faraba Guimbala | 158 | 17 | 17 | 2 | 14 | 16 | 3 | 300% | oui | en cours |
| 6 | KITA URBAINE | Samedougou Yirimalo | 300 | 150 | 15 | 16 | 12 | 16 | 132 | 13200% | oui | en cours |
| 7 | KITA NORD | Sibikili | 2185 | 974 | 177 | 95 | 50 | 120 | 12 | 1200% | oui | en cours |
| 8 |  | Baliani | 595 | 137 | 78 | 23 | 44 | 50 | 171 | 17100% | oui | en cours |
| 9 |  | Minsinkouroula | 744 | 269 | 72 | 6 | 6 | 53 | 0 | 0% | oui | en cours |
| 10 | BENDOUGOU | Kouroudji | 390 | 45 | 27 | 18 | 23 | 15 | 0 | 0% | oui | en cours |
| 11 |  | Dialaya | 1431 | 210 | 63 | 54 | 5 | 12 | 36 | 3600% | oui | en cours |
| 12 | BOUDOFO | Sémé | 675 | 145 | 78 | 5 | 2 | 15 | 79 | 7900% | oui | en cours |
| 13 |  | Kénioroba | 851 | 147 | 46 | 32 | 6 | 60 | 10 | 1000% | oui | en cours |
| 14 | KITA OUEST | harafé | 586 | 122 | 75 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0% | oui | en cours |
| 15 |  | Horongo | 1137 | 548 | 105 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0% | oui | en cours |
|  | TOTAL |  | 11 425 | 2 970 | 959 | 400 | 262 | 601 | 490 | 444 | 15 | 0 |

Résultats en matière de couvertures en latrines dans les 15 villages pilotes de Kolokani après 3 mois de mise en œuvre

# Annexe 2 : Déroulé type d’un atelier d’une semaine de formation/déclenchement de l’ATPC dans 15 villages

JOUR 1

- Brise glace

- Disposition des participants en cercle dans la salle de formation

- Chacun va à la rencontre de quelqu’un qu’il ne connait pas bien,

  - on se présente

  - on demande : « qu’est ce que tu as mangé ce matin » ;

  - on demande : « quand as-tu déféqué à l’air libre pour la dernière fois ? »

- Chacun à tour de rôle restitue ce que son partenaire lui a dit

( Désigner une équipe pour faire le rapport du jour 1 (pas de compte-rendu détaillé et beaucoup de travail, mais juste dire quels sont les enseignements qu’ils ont tiré du jour 1)

- Attentes et objectifs :

- Constituer 5 groupes avec la technique de comptage (groupe des « 1 », groupe des « 2 »….jusqu’à 5)

- Désigner un rapporteur par groupe

- Chaque groupe note les attentes des uns et des autres

- Séance en plénière :

  - le rapporteur restitue les attentes exprimées dans son groupe

on regroupe les attentes en 4 ou 5 catégories et on dresse les listes correspondantes sur des flip chart que l’on colle ensuite au mur

- Présentation du programme :

- Projection au mur de l’agenda prévisionnel de l’atelier

- Questions/réponses

- Travail de groupe : les échecs des programmes d’assainissement passés

- Constituer 5 groupes :

  - Professionnels santé

  - Professionnels environnement

  - Unicef

  - ONG internationales

  - Administrations locales et agents de proximité

- Désigner un rapporteur par groupe

- Chaque groupe note les expériences les plus significatives exprimées au sein du groupe pour ce qui concerne les programmes ou projets d’assainissement ayant échoué (se concentrer sur les échecs les mieux explicités ; plusieurs réponses par groupe possibles)

- Séance en plénière :

  - le rapporteur restitue les meilleurs témoignages de son groupe

  - elles sont toutes notées sur les flip chart qui sont collés au mur bien visiblement

- Pourquoi l’ATPC

- Présentation N°1 par UNICEF : powerpoint sur « pourquoi l’ATPC » (voir ci-joint)

- Questions/réponses

- Présentation N°2 par la DNACPN : l’ATPC au Mali (voir ci-joint, fichier à améliorer)

- Questions /réponses

- Formation des groupes d’intervention

- Diviser les participants dans les catégories suivantes :

  - Encadrants

  - Professionnels santé

  - Professionnels environnement

  - Organisations internationales (dont Unicef)

  - Administrations locales et agents de proximité

  - Communicateurs traditionnels

- Au sein de chacun des ses groupes, répartir les gens avec la technique du comptage (les « numéro 1 », les « numéro 2… jusqu’à 5) et on constitue les 5 groupes des numéro 1, 2, 3, 4 et 5

- Chaque groupe choisir son nom et son caractère et dresse la liste des ses membres sur un flip chart

- en plénière, chaque groupe se présente

- Outils et méthodes pour le déclenchement de l’ATPC

RAPPEL : à rappeler tout au long de la formation : « nous sommes des apprenants ; les villageois sont nos professeurs… »

Introduction DNACPN/Unicef : « l’ATPC est une animation qui consiste à provoquer un changement de comportement…… etc.»

Les étapes du déclenchement :

- Introduction aux villageois au lieu de rendez-vous :

  - Salutations, présentations, relations de cousinage…

  - Objet : « nous sommes de professionnels de divers horizons venus apprendre les leçons que le village XXX peut nous donner sur les questions d’organisation communautaire, d’hygiène, d’assainissement »

  - Offrir la noix de Cola

- Demander la permission de séparer les enfants pour une animation à part et les amener ailleurs

- Demander aux villageois de dessiner leur village

!! Attention à dynamiser : déplacer les villageois, etc.

!! Une fois le village dessiné au sol, demander à une ou deux personne de dessiner le village sur un flip chart

- Déterminer les zones de défécation en situation courante

- Déterminer les zones de défécation en situation urgente

- Faire le calcul du montant de caca produit par année par la communauté (en kg, ou en gobelets ou en tout autre unité de mesure ;

( Pour info : considérer 1 kg pour 5 personnes / jour (soit 200g/pers/jour)

( Ou bien : considérer un demi-gobelet par personne par jour

- Faire le calcul des dépenses de santé de la communauté par an

- La marche de la honte (optionnel pour les adultes) :

  - Marcher dans les zones les plus salles tout au long du village, en particulier les zones de défécation

  - Ramener une crotte bien fraiche et un ver d’eau/une assiette de nourriture

- Le déclenchement :

  - ramener les enfants et disposer le caca frais et la nourriture / l’eau au milieu du cercle des villageois

  - Faire parler les gens : poser des questions, mobiliser les enfants, etc. et arriver à faire dire par un membre de la communauté bien distinctement (faire répéter et demander le silence si nécessaire):

    - « nous mangeons les cacas les uns des autres »

    - « La solution est de construire une latrine »

    - « voici comment on construit une latrine » : faire dessiner un puis plusieurs membres de la communauté devant tout le monde (fierté)

    - « je vais construire une latrine » : faire répéter le premier qui prononce cela devant tout le monde et dresser une liste de tous ceux qui s’engagent à le faire suivant son exemple

    - « Je vais terminer cette latrine à telle date » ; dire que l’on passe le jour donné pour venir filmer cela.

10. Préparer la restitution du vendredi

  - Repérer et inviter pour venir présenter leur analyse de la situation dans leur village :

    - Un chef traditionnel (le plus influant)

    - Un champion (femme ou homme la plus dynamique et engagée)

    - Une femme

    - éventuellement un enfant

JOUR 2

- Récapitulatif du jour 1

L’équipe choisie récapitule quels sont les enseignements qu’ils ont tirés du jour 1(pas de compte-rendu détaillé)

- Attitudes, comportements et comment faciliter

- Chaque groupe formé pour le déclenchement prépare un sketch sans parole (jouer sur le langage du corps et des gestes seulement) qui met en scène une équipe de facilitateurs en action dans un village sur les 5 thèmes suivants :

  - avoir  attitude dominante de donneurs de leçon

  - être l’écoute et faire en sorte que la communauté s’approprie le débat

  - avoir une attitude méprisante, moqueuse et condescendante,

  - avoir une attitude trop passive et trop affable avec les villageois

- Chaque groupe  présente son sketch tour à tour et on note sur 2 flip chart :

  - Les bons gestes et attitudes

  - Les gestes et attitudes déconseillés

- Définitions des rôles et responsabilités au sein des groupes

- Chaque groupe de déclenchement se réunit et désigne les postes clefs suivants :

  - Le facilitateur principal et chef d’équipe : c’est lui qui prendra la parole le plus souvent pour s’adresser à la communauté ; bon orateur qui doit bien assimiler que son rôle est de faire parler la communauté plutôt que de parler ; il doit écouter tout ce qui se dit au niveau de la communauté, repérer les « pépites » mêmes les plus discrètes et faire parler tout haut ces « pépites » à la façon d’un haut-parleur

  - Le co-facilitateur : vient en appui au facilitateur principal dans le même rôle ; il doit tout particulièrement veiller à ce que la parole soit bien donnée à la communauté ; il écarte les « leaders négatifs » de la communauté ou ceux qui mobilisent trop la parole

  - L’environnementaliste : il observe et documente le village (type d’habitations, activités du village et sources de revenus, ressource en eau du village et hydrographie en temps de pluie, état des latrines du village, observation des lieux de cultes, qualification ethnoculturelle du village, etc.)

  - L’installateur : il assure la bonne disposition de la réunion : bien disposer les gens pour une écoute optimum, placer les nouveaux arrivant, ramener le plus de monde possible et éviter les dispersions, faciliter le dessin du village au sol, demander à ceux qui discutent en dehors du débat fassent moins de bruit, etc….

  - Le secrétaire/rapporteur : en charge d’appuyer de toute la production écrite par les villageois et de la rapporter dans son carnet de notes : le plan du village dessiné sur un flip chart, la liste des gens s’engageant à construire une latrine et les délais donnés, le montant des crottes et des dépenses de santé, etc.

  - Le logisticien : en charge avant le départ su le terrain de veiller aux équipements de son équipe : bouteilles d’eau, noix de cola, craise, flip chart et marqueurs, poudre colorée, etc.

  - Le journaliste : prend des images et des enregistrements au cours du déclenchement, de façon bien visible, surtout aux moments clefs du déclenchement, en particulier lorsque les communautés s’engagent.

Pour l’équipe en charge de la facilitation avec les enfants, on aura au minimum :

  - un facilitateur

  - un co-facilitateur

- Restitution en plénière des résultats des travaux de groupe et actualisation des flip chart de présentation des équipes

- Les astuces du déclenchement

Voir page 19 du manuel ATPC

Voici les principaux conseils issus de notre expérience à Kolokani :

- Dynamiser le dessin du village au sol et sur le flip chart

- Ne pas donner des leçons, mais faire dire

- Etre très à l’écoute de la communauté, repérer et faire répéter à toute le monde celui qui dit :

  - « nous mangeons les cacas les uns des autres »

  - « La solution est de construire une latrine »

  - « voici comment on construit une latrine » : faire dessiner un puis plusieurs membres de la communauté devant tout le monde (fierté)

  - « je vais construire une latrine » : faire répéter le premier qui prononce cela devant tout le monde et dresser une liste de tous ceux qui s’engagent à le faire suivant son exemple

  - « Je vais terminer cette latrine à telle date » ; dire que l’on passe le jour donné pour venir filmer cela.

- Écarter:

  - Les incorrigibles donneurs de leçons

  - Les chefs traditionnels qui monopolisent la parole

- Savoir répondre aux demandes d’aides (incontournable : « qu’est-ce que vous nous donnez ? »)

  - Bonne introduction: « Nous sommes venus apprendre de vous »

  - Bonne réponse : « On ne vous demande pas de changer, continuez tel quel jusqu’à ce que vous obteniez de l’aide »

- Utiliser le journaliste/l’équipe de tournage pour la valorisation des communautés et pour mettre la pression sur leurs engagements

- Rester très sérieux et ne pas rire/sourire quand on parle de caca

- Apporter un appui technique pour la conception du modèle de latrine (faire un dessin simple après que la communauté a fait son propre dessin ; donner quelques principes de dimensionnement de la fosse et de la cabine ; éviter la proximité des points d’eau pour le choix de l’emplacement de la latrine)

JOUR 3 et 4

- Retour sur les activités de déclenchement menées la veille

- Travaux de groupe ; noter :

  - Ce qui a marché et ce qui a bien fonctionné au niveau de l’équipe de facilitation

  - Ce qui n’a pas marché et les erreurs commises par l’équipe de facilitation

  - Ce qui s’est passé avec l’équipe de facilitation des enfants

  - Les engagements de la communauté obtenus

  - L’appréciation globale pour la communauté (Gratter une allumette dans une station essence / Des flammes prometteuses / Des étincelles éparpillées / Des allumettes humides : voir pages pages 38 et 39 du manuel)

- restitution en plénière des travaux de groupe

- projection des meilleures images (images à haute valeur pédagogique) filmées la veille

JOUR 5

- Présentations par les représentants des communautés

Cette organisation s’organise en deux temps :

- La place du marché:

  - Aider à l’installation des 15 stands

  - Rassembler les représentants des communautés devant une porte symbolique

  - Faire passer chaque groupe dans la porte et les doter chacun d’une baguette de maître d’école et les installer devant leur stand

  - Répartir les apprenants devant chaque stand

  - Faire circuler les apprenants d’un stand au suivant au coup de sifflet

- La restitution en plénière :

- Dresser sur un grand flip chart écrit en gros :

    - Colonne 1 : la liste des 15 villages

    - Colonne 2 : le nombre de latrines à construire pur atteindre l’état FéDAL

    - Colonne 3 : la date prévue pour l’état FéDAL

    - Colonne 4 (optionnelle) : le montant de caca produit par an

    - Colonne 4 (optionnelle) : le montant de dépenses de santé par an

- Projeter les images d’un village ayant déjà commencé les travaux

- Proposer à chaque communauté de prendre la parole devant tout le monde et actualiser le flip chart

Agenda de l’Atelier Régional de Formation sur l’ATPC dans la région de MOPTI

| Horaire | Activités |
| --- | --- |
| Dimanche 15 novembre 2009, départ de Bamako pour les participants concernés |
| JOUR 1 – Lundi 16 novembre 2009, lieu à confirmer (en salle) |
| 08:00 (heure dépendant du lieu de rassemblement) | Rassemblement pour les participants locaux à XXX (lieu à confirmer – départ depuis la ville de Djenne ?) et départ vers XXX (lieu de l’Atelier à confirmer) |
| 09:00 | Arrivée des participants et des organisateurs. Enregistrement des participants |
| 09:30 - 10:00 | Ouverture et mot de bienvenue |
| 10:00 – 11:00 | Introduction, brise-glace. Attentes & objectifs. Présentation du Programme |
| 11:00 – 11:15 | Pause café |
| 11:15 - 12.00 | Travail de groupe : les échecs de programmes d’assainissement passés |
| 12:00 - 13:00 | Pourquoi l’ATPC ? Introduction à la méthodologie ATPC |
| 13:00 - 14:00 | Pause déjeuner |
| 14:00 - 14 :30 | Formation des groupes |
| 14:30 - 15:45 | Outils et méthode pour la mise en œuvre du déclenchement ATPC |
| 15:45 - 16:00 | Pause café |
| 16:00 - 17:00 | Attitudes, comportements et comment faciliter |
| JOUR 2 - Mardi 17 novembre 2009, lieu à confirmer (sur le terrain) – Session Terrain 1 |
| 08:30 - 09:00 | Récapitulatif du Jour 1 |
| 09 :00 – 10 :00 | Définitions des rôles et responsabilités au sein des groupes. Définition des modes d’intervention |
| 10:00 - 10:30 | Les astuces du déclenchement |
| 10:30 - 11:15 | Pause café |
| 11:15 - 12:30 | Préparation des visites de terrain (suite) |
| 12:30 - 13:30 | Pause déjeuner |
| 13:30 - 17:00 | Déclenchement de l’ATPC dans le 1er lot de villages cibles (session 1) |
| 17.00 | Retour au lieu à confirmer |
| JOUR 3 – Mercredi 18 novembre 2009, lieu à confirmer (sur le terrain) – Session Terrain 2 |
| 08:30 - 09:00 | Préparation des rapports de groupe |
| 09.00 - 10.00 | Retour sur les activités de déclenchement menées la veille |
| 10:00 - 10:15 | Pause café |
| 10:15 - 12:30 | Feed-back en vidéos, affinage de la méthode de déclenchement + préparation de la 2ème session |
| 12 :30 - 13:30 | Pause déjeuner |
| 13:30 - 17:00 | Déclenchement de l’ATPC dans le 2ème lot de villages cibles (session 2) |
| 17.00 | Retour au lieu à confirmer |
| JOUR 4 - Jeudi 19 novembre 2009, lieu à confirmer (sur le terrain) – Session Terrain 3 |
| 08:30 - 09:00 | Préparation des rapports de groupe |
| 09 :00 – 09 :30 | Retour sur les activités de déclenchement menées la veille |
| 09 :30 – 10 :30 | Suivi post-déclenchement, monitoring, vérification & certification de l’état FéDAL |
| 10:30 - 10:45 | Pause café |
| 10 :45 – 12 :00 | Rôle des leaders communautaires et passage à l’échelle |
| 12:00 - 12:30 | Préparation de la 3ème session de terrain |
| 12 :30 - 13:30 | Pause déjeuner |
| 13:30 - 17:00 | Déclenchement de l’ATPC dans le 3ème lot de villages cibles (session 3) |
| 17.00 | Retour au lieu à confirmer |
| JOUR 5 - Vendredi 20 novembre 2009, lieu à confirmer (en salle) |
| 08:30 - 09:00 | Retour sur les activités de déclenchement menées la veille |
| 09.00 – 09 :30 | Arrivée des 40 leaders communautaires, préparation des présentations avec l’aide des participants |
| 09 :30 – 11 :00 | Présentations des leaders communautaires en présence des autorités locales et autres |
| 11:00 - 11:20 | Pause café |
| 11:20 – 12 :30 | Session plénière sur l’organisation du suivi post-déclenchement dans les 15 villages |
| 12 :30 – 13 :30 | Pause déjeuner, puis départ des leaders communautaires |
| 13:30 - 15:30 | Elaboration du plan d’action et présentation |
| 15 :30 – 16 :00 | Evaluation de l’atelier |
| 16.00 | Clôture |
| Samedi 21 novembre 2009, retour à Bamako pour les participants concernés |

# Annexe 3 : Astuces pour gérer les défis

Comment gérer les situations qui présentent des défis? – Quelques astuces

Le caractère « défavorable » ou « à défi » des villages ne signifie pas qu’il ne faudrait pas essayer d`y mettre en place l’approche ATPC. Il faut savoir que la plupart des villages de Plan au Bangladesh, au Népal, en Tanzanie, en Ethiopie et en Bolivie dans lesquels l’approche ATPC a été lancée pour la première fois, étaient considérés comme « très difficiles ». Dans nombre de ces villages, des subventions pour matériel d’assainissement avaient été accordées par Plan à travers l’approche traditionnelle. Néanmoins, la Défécation à l’Air Libre était endémique dans plusieurs de ces villages et de nombreuses toilettes n’étaient pas utilisées. Ce qui est surprenant, c’est que la plupart de ces villages ont obtenu l’état FDAL après le Déclenchement de l’ATPC. Ainsi, une bonne facilitation du Déclenchement et beaucoup de bon sens peuvent faire aboutir à de bons résultats. Voici quelques conseils pour le Déclenchement dans ce type de villages : Présenter son équipe comme étant là pour étudier les comportements hygiéniques et les raisons de la DAL en somme, pour apprendre et non comme des agents d’assainissement qui viennent promouvoir la construction de toilettes (avec ou sans subvention). Faire comprendre clairement à la communauté qu’on n’est pas là pour demander à qui que ce soit d’arrêter la DAL ou de changer ses comportements hygiéniques actuels. Expliquer clairement qu’il n’est pas question de subvention ou de prescription de toilettes. Pendant le processus de Déclenchement, lorsque les gens demandent des subventions pour construire des toilettes dans leur foyer, leur répondre poliment que notre visite ne vise ni à vendre des toilettes, ni à les convaincre de changer leurs habitudes ancestrales. Ils doivent se sentir libres de conserver la DAL, s’ils le souhaitent. Si on veut pousser à l’extrême, on peut leur montrer des latrines non utilisées offertes par d’autres agences dans le passé, leur signifier qu’on comprend qu’ils ont résolument refusé de les utiliser pour continuer de déféquer en plein air et qu’on ne veut en aucun cas intervenir dans leurs choix. Ils sont libres de continuer la DAL. On cherche juste à comprendre les raisons qui poussent la communauté à conserver ce comportement. C’est précisément ce qu’on est venu apprendre d’eux. Après le Déclenchement, si on ne remarque toujours pas d’enthousiasme dans la communauté pour combattre la DAL de manière collective, on leur demande si on peut les prendre en photo et publier dans notre étude le nom de ce village, dans lequel les gens mangent les excréments des autres et sont fermement décidés à continuer ainsi. Pourquoi en effet changer leurs anciennes pratiques puisque c’est très bien ainsi ? A ce moment-là, ils devraient pouvoir affirmer qu’ils arrêteront la DAL bientôt. Leur dire qu’ils doivent se sentir libres de continuer et de ne surtout pas penser qu’on est venus les voir pour les influencer. Les encourager et les amener à décider par eux-mêmes de ce qui est bien ou mal, sans se laisser influencer par des personnes extérieures même si ceux-ci apportent de l’argent ou du matériel gratuit. Les populations locales sont les mieux placées pour juger le contexte de leur village. Dans la plupart des cas, la communauté exprime spontanément une certaine réticence. Leur demander de lever la main s’ils seraient prêts à déféquer à l’air libre le lendemain. Si personne ne lève la main, leur demander ce qu’ils feraient à la place. Certains diraient qu’ils auraient besoin de temps pour construire de simples latrines à fosse. D’autres diraient qu’ils prendraient une pelle et qu’ils creuseraient un petit trou dans le sol qu’ils couvriraient de terre après la défécation. Demander si tout le monde serait susceptible d’en faire autant et, si tel était le cas, quel en serait l’impact. Les encourager et les applaudir. Demander à tous d’applaudir chaque fois que l’un d’eux mentionne une initiative pour stopper la DAL. Les applaudir bien fort et encourager les autres à les rejoindre en levant la main. Les applaudir tous. Leur demander si certains d’entre eux agiraient autrement. Il est fort probable qu’une personne dans l’assistance déclare qu’elle s’occuperait de la construction latrines à fosse simple. Lui demander quand il/elle pense pouvoir le faire et sonder si d’autres seraient intéressés de venir visiter la construction des latrines à fosse simple. Les applaudir chaudement et les encourager. Inviter à s’avancer tous ceux qui ont pris la courageuse décision d’initier des actions précoces. Ensuite, leur demander si on peut prendre une photo du petit groupe qui veut arrêter la DAL et souhaite entamer des actions immédiates. Leur demander de lever la main et prendre une photo. Ensuite, leur demander la permission de prendre une autre photo de la communauté entière avec d’un côté le grand groupe qui veut continuer la DAL et de l’autre, le petit groupe qui veut l’arrêter. Une grande confusion pourrait commencer à ce stade. Ne pas intervenir, les laisser régler cela eux-mêmes. A ce stade, on peut rencontrer une personne de la communauté proche d’un parti politique ou du pouvoir politique ou associée au gouvernement / à une subvention offerte par une ONG / à un programme de distribution de matériel, qui joue le rôle de « garde-fou » en essayant d’empêcher la communauté de se mobiliser. En général, ces personnes sont particulièrement intéressées par le contrôle de la communauté et les amadouent en leur offrant du matériel et des biens. Faire attention à la façon de s’y prendre avec eux : les éloigner du reste de la communauté, engager une conversation sérieuse avec eux, leur dire qu’ils nous sont d’une aide précieuse pour comprendre en profondeur le profil sanitaire de la communauté et les pratiques locales. Leur offrir du thé, une cigarette, loin de l’évènement de Déclenchement puis les écouter attentivement et prendre des notes de tout ce qu’ils disent. Une méthode facile consiste à déclencher l’ATPC en premier lieu dans une communauté très proche d’un village « à défi » mais qui n’est pas concernée par les subventions. Une fois qu’elle aura accédé à l’état FDAL, il sera plus facile de procéder au Déclenchement dans un village plus difficile. Ne pas hésiter à innover et à trouver de nombreux autres moyens en utilisant notre bon sens ; ceci est loin d’être difficile.

# Annexe 4 : Termes de référence pour le recrutement d’une équipe de tournage

Le travail attendu est :

- De filmer et photographier les délégations de formateurs/stagiaires lors de leurs travaux (i) en salle et surtout (ii) sur le terrain pour les activités de déclenchement de l’ATPC

- De faire un rapide montage des meilleurs moments de la journée suivant les recommandations du consultant et de l’Unicef et projeter le montage lors de la séance de restitution en salle

- De faire un montage final suivant les recommandations du consultant et de l’Unicef d’un « film de l’atelier » d’environ 15-20 minutes qui compiles les passages à plus forte valeur pédagogique

Produits attendus :

- 2 copies des CDs comprenant une sélection des photos les plus intéressantes

- 3 copies des CDs restituant les montages réalisés pour chacune des journées ; ces montages devront être validé au préalable par l’Unicef.

- 4 copies du CD du « film de l’atelier ». Le montage du « film de l’atelier » devra être validé au préalable par l’Unicef.

# Annexe 5 : Modèle de Procès Verbal pour la Certification de l’état FéDAL

|  | MOIS |
| --- | --- |

# Annexe 6 : Modèle de Plan d’Action pour Développer l’ATPC

| Planification ATPC - 2010-2011 dans mes régions de Koulikoro, Mopti et Sikasso dans le cadre du Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) |
| --- |
| R 1 | 2.1.1.R1 | L’ensemble de la population d’au moins 50 % des villages des régions de Sikasso, Mopti et Koulikoro ne pratique plus la défécation à l’air libre. |
|  |  |  |  | Nombre de village par acteur | 2010 | 2011 |
| Code activité | Code combiné | Résultats / Activités | Cercle |  | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|  |  |  |  | DRACPN | ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koulikoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | 2.1.1.A.1 | Mise en œuvre de l'ATPC dans 40 villages à Kolokani et Dioila | Kolokani | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dioila | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | 2.1.1.A.2 | Mise en œuvre de l'ATPC dans 30 villages supplementaires(Kolokani, Banamba) | Kolokani | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Banamba | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | 2.1.1.A.3 | Former les ONG à l'approche ATPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | 2.1.1.A.4 | Mise en œuvre de l'ATPC dans 30 villages à Kati par les ONGs ( cf . Demarche A.1) | Kati |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | 2.1.1.A.5 | Mise en œuvre de l' ATPC dans 60 villages à Kolokani, Dioïla, Banamba par les ONGs ( cf . Demarche A.1) | Kolokani |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dioïla |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Banamba |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | 2.1.1.A.6 | Develloper les ateliers sanplats dans les zones ciblées | Dioila | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolokani | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Banamba |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kati |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | 2.1.1.A.7 | Suivi post etat FEDAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikasso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Mise en œuvre de l'ATPC dans 15 villages à SIKASSO | À déterminer | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  | Mise en œuvre de l'ATPC dans 100 villages à SIKASSO, les ONGs ( cf . Demarche A.1) | À déterminer |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  | Develloper les ateliers sanplats dans les zones ciblées | À déterminer | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  | Suivi post etat FEDAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mopti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1.0 |  | Finaliser la certification Fedale de 15 villages touchés à Sofara | Sofara | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 |  | Mise en œuvre de la demarche ATPC dans 30 villages du cercle de djenné | Djenne | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 |  | Mise en œuvre de la demarche ATPC dans 45 villages supplémentaires dans le cercle de Bankass | Bankass | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLANIFICATION 2010-2011 DRACPN-MOPTI - COMPOSANTE 2 DU PADS AU PROSEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3 |  | Former et contractualiser les ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 |  | Mise en œuvre de L'ATPC dans 110 villages des cercles de Djenné, Mopti et Ténenkou par les ONG ( Cf démarche A.2) | Djenné |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mopti |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ténenkou |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 5 |  | Developper des ateliers de dalles Sanplat dans les zones ciblées | Sofara | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Djenne | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bankass | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Djenné |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mopti |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ténenkou |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 6 |  | Suivi post FéDAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe 7 : développement de l’ATPC étape par étape au Mali

| Dates | Activités | Par Qui | Communautés | Réalisations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novembre 2008 | Atelier sous régional ATPC | UNICEF | 3 dans le cercle de Kati, Région de Koulikoro | 2 localités certifiées FéDAL en janvier 2009 |
| Mars 2009 | Atelier National ATPC | UNICEF + Gouvernement + Gouvernement du Togo et UNICEF Togo | 15 dans le cercle de Kolokani, Région de Koulikoro | 15 localités certifiées FéDALen juin 2009 ; 365 nouvelles latrines construites et 274 réhabilités |
| Mars – Décembre 2009 | Formation ATPC au niveau des ONGs | Plan Mali, CAFO, RECOTRADE | 31 | 31 localités certifiées FéDAL en décembre 2009 |
| Novembre 2009 | Atelier Régional ATPC Mopti | UNICEF + Gouvernement | 15 à Sofara | Communautés engagées à faire 365 latrines ; 274 réalisées à la date de mars 2010 |
| Décembre 2009 | Formation de l’équipe d’intervention de la région Koulikoro | UNICEF + Gouvernement | 30 dans le cercle de Kolokani et 15 dans le cercle de Dioila | A la date de mars 2010 : .734 nouvelles latrines construites ; .436 latrines réhabilitées ; .1211 latrines équipées de dispositif de lave-main |
| Total 2009 : 106 communautés déclenchées ; 48 communautés évaluées FéDAL ; environ 2000 latrines construites/réhabilités et près de 95.400 personnes bénéficiaires. Pool d’experts ATPC créés au niveau central et dans 2 régions |
| Dates | Activités | Par Qui | Communautés | Réalisations |
| Février 2010 | Atelier Régional de Kayes | UNICEF + Gouvernement | 15 à Kita | Communautés engagées à réaliser 600 latrines |
| D’Octobre 2009 à 2011 | Déclenchement de l’ATPC dans 120 communautés par les ONGs | ARD WAWI / SNV PLAN MALI UNICEF (guide technique) Gouvernement | 120 | Le Contrat entre ARD WAWI et les 2 ONG vient d’être signé ; L’UNICEF et le DNACPN sont chargés du contrôle de la qualité et de la certification |
| Avril 2010 | Atelier Régional de Ségou | UNICEF + Gouvernement + Gouvernement de Mauritanie et UNICEF mauritanie | 15 | Communautés engagées à réaliser 815 latrines |
| Octobre 2010 | Atelier Régional de Sikasso | UNICEF + Gouvernement | 15 |  |
| Mars 2010-2011 | Déclenchement de nouvelles communautés | UNICEF + Gouvernement | 300 |  |
| Mars 2011- Mars 2013 | Etude d’impact de l’ATPC dans la région de Koulikoro | UNICEF + Gouvernement |  |  |
| Total 2010 : Environ 330 communautés seront déclenchées, 200 communautés certifiées FéDAL ; plus de 10,000 latrines construites/réhabilitées au bénéfice de plus de 250.000 personnes |

# Annexe 8 : Le consensus de Bamako pour l’ATPC

Issu de l’atelier de partages et d’échanges d’expériences sur l’ATPC en Afrique Francophone tenu à Bamako du 29 novembre au 3 décembre 2010

Aujourd’hui,  les expériences de développement à l’échelle de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) en assurant de la qualité sont nombreuses et variées. Beaucoup de défis demeurent, mais les exemples de succès sont nombreux. L’objectif de ce document est de résumer les leçons clés. Elles sont organisées par thème suivant le fil des échanges qui ont eu lieu entre les participants de l’atelier pour l’Afrique francophone. Ce document rassemble ainsi toutes les propositions validées par l’ensemble des participants de l’atelier de Bamako.

Thèmes :

Introduction de l’ATPC dans un pays

Formation

Déclenchement

Suivi post-déclenchement

Certification

Post-FéDAL  et durabilité

Passage à l’échelle en assurant la qualité

Financement de l’ATPC par les bailleurs

Appropriation par le Gouvernement et harmonisation avec les actions des services techniques des bailleurs et des ONG

Développement de l’ATPC en milieu urbain

Documentation et mise en réseau

Conclusion

## Introduction de l’ATPC dans un pays

#### Ce qui marche

- Organiser une concertation des décideurs impliqués.

- Permettre aux formateurs de formateurs de réaliser plusieurs formations et garder une trace des ces formations.

- Identifier des formateurs et facilitateurs talentueux en ATPC. Essayer de convaincre leurs organisations de leur permettre de travailler à temps plein sur le développement de l’ATPC. Leur permettre de travailler en synergie entre eux pour qu’ils puissent travailler en équipe et s’appuyer mutuellement.

- Se focaliser sur un groupe de communautés qui réunissent des conditions favorables pour déclencher  l’ATPC et qui sont accessibles (pour les conditions favorables, voir le Manuel, pages 14-16). Eviter de démarrer dans une zone où un grand programme incompatible avec l’ATPC est déjà en place.

- Quand les premières communautés deviennent FéDAL, amener des preneurs de décisions à visiter ces communautés FéDAL. Les inciter aussi à participer à des sessions de déclenchement.

- Identifier des champions qui ont vraiment fait leurs preuves et les organiser en réseau.

- Voir aussi Ce qui marche ci-après.

#### Les pièges à éviter

Voir aussi Les pièges à éviter ci-après.

## Formation

#### Ce qui marche

- Bien distinguer la formation pour facilitation de l’information pour décideurs.  Ce qui suit a trait à la formation pour la facilitation.

- Essayer de sélectionner des participants ayant des dispositions favorables et qui sont susceptibles d’avoir du temps à dédier à la facilitation.

- Présenter tous les outils de façon exhaustive, notamment ceux qui sont spécifiques aux enfants (Voir le Manuel de l’ATPC, pages 20 - 41).

- Insister sur les facilitations pratiques qui impliquent des déclenchements concrets au sein des communautés.

- Ne recruter/mobiliser que des formateurs qui ont une vraie expérience dans la formation de terrain et qui ont plusieurs villages déclenchés et devenus  FéDAL à leur actif.

- Intégrer le plus possible les langues locales dans la formation.

- Inclure la disponibilité des installations du lavage des mains au savon dans les critères.

- Informer les apprenants que les activités de formation des maçons doivent se faire au moment approprié : après le FéDAL, notamment pour éviter d’asphyxier l’innovation des communautés.

#### Les pièges à éviter

- Des formations confinées aux salles de classe.

- Que la formation sur la facilitation soit effectuée par des formateurs qui ne sont pas expérimentés dans le sens où ils n’ont pas déclenché plusieurs villages qui sont devenus FéDAL.

- Les formations en cascade: formation de formateurs de formateurs...

- Formation sans suivi ni soutien de ceux qui sont formés.

- Mélanger les approches qui ne sont pas compatibles (PHAST, etc.).

## Déclenchement

#### Ce qui marche

- Voir le Manuel de l’ATPC pages 20-41.

- Choisir le bon moment, par exemple les saisons où les communautés sont moins occupées -  après les récoltes notamment, parfois quand le sol est plus facile à creuser, etc.

- Déclencher d’abord les communautés ayant des dispositions favorables à l’ATPC (petite taille, homogénéité, etc., voir pages 14-17 du Manuel ATPC).

- Travailler séparément avec les enfants et, si c’est vraiment nécessaire, travailler aussi séparément avec les femmes.

- Pendant le déclenchement ou très tôt pendant la phase de suivi post-déclenchement:

- Inclure le lavage des mains (comme geste permettant d’éviter de manger son propre caca).

- Favoriser l’identification des personnes les plus démunies de la communauté et de celles qui vont leur prêter main forte.

- Assurer une bonne gestion du temps.

- L’ATPC peut être déclenché là où il y a déjà des latrines.

#### Les pièges à éviter

- Montrer des images et des prix des différents types de latrines comme un élément du déclenchement.

- Dessiner un modèle de latrine basique qui a déjà été construite dans une autre communauté sans qu’il n’y ait de demande.

- Faire des promesses de soutien matériel.

## Suivi post-déclenchement

#### Ce qui marche

- Voir pages 42-54 du Manuel ATPC.

- Couvrir la question du lavage des mains (si pas inclus dans le déclenchement).

- Couvrir la question de l’identification des personnes les plus démunies de la communauté et de celles qui vont leur prêter main forte (voir page 49 du manuel ATPC).

- Si possible, utiliser les téléphones portables pour garder le contact et encourager régulièrement les leaders naturels et les autres acteurs de terrain si des visites ne sont pas faisables.

- Donner des orientations et des conseils de base sur la construction des latrines en prenant pour référence des exemples déjà observés ailleurs dans d’autres communautés (p. ex. couverture ?) afin d’assurer des standards minimum avec de la durabilité adéquate ?

- Réaliser le suivi par un groupe de personnes car cela permet d’accélérer le processus par rapport au suivi individuel.

- Favoriser la mobilisation pluridisciplinaire (assainissement, santé, eau potable, éducation, collectivités locales …).

- Bien préciser les responsabilités de chaque niveau de suivi.

#### Les pièges à éviter

- Déclenchement sans suivi ou sans suivi adéquat.

- Penser qu’il peut y avoir un suivi sans budget.

- Former des maçons trop tôt (notamment par rapport à la construction de dalles) peut bloquer la créativité des villageois. Il faut laisser la créativité des habitants s’exprimer.

## Certification

#### Ce qui marche

- Voir pages 54-55 du Manuel ATPC.

- Créer des équipes de certification  composées de personnes d’horizons divers (leaders naturels, membres du gouvernement, ONG, autorités locales, etc.).

- Définir de façon participative des critères FéDAL simples, clairs et vérifiables.

- Appliquer des critères de certification  qui sont bien compris par les communautés et qui sont évalués de façon transparente.

- Avoir une méthode de certification  harmonisée qui permette d’évaluer les communautés de façon équitable.

- La certification fait l’objet d’un panneau et d’un document validé par une (ou plusieurs) autorités compétentes.

- Avoir des processus de certification qui sont ni trop stricts (avec peu de communautés certifiées), ni trop laxistes  (avec peu ou aucune communautés qui échouent).

- Inclure le lavage des mains dans les critères.

- Veillez à célébrer fortement l’atteinte du statut FéDAL en invitant le maximum de personnes (religieux, médias, autorités…).

#### Les pièges à éviter

- Laisser s’écouler trop de temps entre l’atteinte du statut FéDAL et la certification ; on se retrouve alors avec  un grand nombre de communautés FéDAL mais qui ne sont pas encore certifiées (ne pas laisser trop de temps entre l’atteinte des objectifs et la certification).

- Se limiter à une auto-déclaration FéDAL.

## Post-FéDAL  et durabilité

#### Ce qui marche

- Continuer le suivi après l’atteinte du statut FéDAL.

- Célébrer l’anniversaire du FéDAL.

- Maintenir ou créer un comité communautaire de suivi.

- Mettre en place une concertation périodique / mettre en réseau / fédérer les leaders naturels des communautés FéDAL.

- Progresser de communautés FéDAL à municipalités FéDAL, districts/départements FéDAL  à régions FéDAL et organiser des célébrations retentissantes d’envergure nationale pour l’atteinte du FéDAL à ces niveaux.

- Créer une base de données nationale de leaders naturels qui ont fait leurs preuves, diffuser leurs contacts pour qu’ils soient contractés par les structures opérationnelles comme facilitateurs et conseillers de communauté.

- Encourager la communauté à maintenir l’alerte, par exemple avec le système de sanctions contre la DAL.

- Encourager la participation des communautés pour la vérification du statut FéDAL dans d’autres communautés.

- Emmener le plus possible de visiteurs dans les différentes communautés mobilisées pour les encourager.

- Déclencher/encourager les communautés à se mobiliser sur d’autres activités comme la gestion des déchets liquides et solides, la gestion des déchets animaliers et d’autres activités communautaires.

- Pour des solutions techniques à des problèmes physiques, fouiller Internet. Pour les constructions en zones inondées ou en zones sableuses avec risque d’effondrement, voir les productions de WaterAid Kenya, notamment les solutions du wattle (armature tressé pour le corps du puits).

- Favoriser l’initiative locale et développer l’offre pour permettre aux ménages de gravir l’échelle de l’assainissement : identifier des entrepreneurs potentiels qui peuvent promouvoir des matériaux / équipements / consommables WASH dans les communautés FéDAL, par exemple les pots de défécation des enfants ; créer des micro-entreprises dans les communautés pour l’équipement des latrines ; encourager la création d’autres projets communautaires pour l’auto-développement dans les villages FéDAL, etc.

- Sur la base des expériences probantes de terrain, établir un mode opératoire post-FéDAL  pour le suivi après FéDAL  (n’a pas encore été essayé à notre connaissance).

#### Les pièges à éviter

- Designer qui devrait être leader naturel.

- Abandonner la communauté.

- Faire du marketing de l’assainissement avant qu’une demande réelle n’existe.

## Passage à l’échelle en assurant la qualité

#### Ce qui marche

- Bien faire le bilan des pilotes comme préalable de la mise en place des stratégies d’échelle.

- En se basant sur un pilote qui a abouti à des communautés FéDAL, définir un mode opératoire standard qui procède par étapes pour la formation, le déclenchement et le suivi par les équipes de terrain, et à partir duquel chacun pourra inclure des innovations sur la base de ce qui marche.

- Etablir un tableau de suivi quantitatif des résultats, à mettre à jour régulièrement comme base de données qui permette de suivre le nombre de villages déclenchés, de latrines construites/réhabilitées, de latrines équipées de dispositifs lave-main fonctionnels, de communautés ayant atteint le statut FéDAL, de communautés certifiées FéDAL , etc. Présenter ces données aux personnes clés, dans le cadre de réunions clés.

- Développer un plan d’action pour le passage à l’échelle avec chronogramme et budget prévisionnels.

- Encourager et créer une liste chronologique des demandes en déclenchements et en suivi (de communautés, municipalités, districts/départements) dans laquelle ceux qui demandent les premiers sont les premiers servis.

- Veiller à bien identifier et appuyer les champions au sein des municipalités.

- Identifier et travailler avec des formateurs et facilitateurs qui se sont avérés être efficaces. Essayer de faire en sorte qu’ils travaillent à temps plein sur l’ATPC.

- S’assurer que les intervenants de terrain comprennent bien la pratique de la nouvelle approche et en quoi celle-ci se distingue des approches antérieures.

- Utiliser les systèmes d’information géographiques (GIS/GPS) pour permettre un suivi localisé dès le déclenchement. (Des téléphones portables peuvent être combinés avec GIS.)

- Promouvoir la compétition entre les communautés.

- Etre attentif aux processus informels qui contribuent au passage à l’échelle.

- Partout où il y a un décalage entre le nombre de communautés déclenchées et les communautés FéDAL , arrêter les déclenchements et chercher à comprendre pourquoi le décalage existe, puis se concentrer sur le suivi et les actions correctrices.

- Etablir des partenariats/des contrats sur la durée avec des agences/structures audiovisuelles afin de témoigner, filmer et partager les étapes clefs de l’ATPC : déclenchement, célébration de FéDAL et travail des leaders naturels dans leurs communautés.

- Veiller à saisir les opportunités inattendues dès qu’elles se montrent, notamment concernant la visibilité et le plaidoyer (p.ex., impliquer une personnalité importante pour l’inauguration d’un village certifié).

- Identifier et rendre connus des leaders naturels exceptionnels qui peuvent être embauchés pour le déclenchement et le suivi (champions).

- Plaidoyer de façon continue pour convaincre d’autres opérateurs/financeurs de développer l’ATPC.

- Utiliser des téléphones portables pour une communication continue avec les leaders naturels (avec eux + entre eux).

- Mener des enquêtes et documenter les changements tels que perçus par les communautés elles-mêmes.

#### Les pièges à éviter

- Certifier des communautés FéDAL  alors qu’elles ne répondent pas à tous les critères.

- Oublier que le FéDAL n’est qu’une seule étape d’un processus plus long.

## Financement d’ATPC par les bailleurs

#### Ce qui marche

- Préparer du matériel de plaidoyer sur les problèmes d’assainissement dans votre pays, avec par exemple des graphiques permettant de faire des comparaisons entre les perspectives d’atteinte des OMD pour l’eau potable et pour l’assainissement. Inclure une liste des bénéfices des investissements en assainissement. S’assurer que les quelques chiffres présentés sont bien fondés.

- Se mobiliser pour que l’ATPC fasse partie de la stratégie gouvernementale.

- Déclencher un groupe de villages qui ont le taux de couverture de latrines le plus bas. Ceci permet de bien mettre en évidence les changements entre avant et après l’intervention ATPC.

- Amener des bailleurs à voir les résultats de l’ATPC sur le terrain, si possible les faire participer à une session de déclenchement.

- Analyser et être prêt à présenter les coûts de mise en œuvre de l’ATPC (mobilisations pour pré-déclenchement, déclenchement, post-déclenchement, suivi + certification et inauguration + suivi par l’outil vidéo +…) afin de comparer l’ATPC avec d’autres approches en termes de financements; penser à inclure une marge d’erreur dans les analyses des coûts.

- Participer à toutes les réunions de coordination du secteur assainissement et essayer de jouer un rôle important au sein des cadres de concertations.

- S’assurer d’être consulté par les consultants qui déterminent les stratégies des bailleurs au cours de leur mission dans votre région.

- Prendre connaissance des programmes des bailleurs en matière d’assainissement pour savoir comment mieux insérer l’ATPC.

- Gouvernement et partenaires de mise en œuvre devraient voir les bailleurs ensemble.

#### Les pièges à éviter

- Etre trop ambitieux au début.

- Commencer le plaidoyer trop tôt, avant d’avoir des succès à présenter.

- Se considérer propriétaire des succès. Il vaut mieux encourager les autres, surtout les gouvernements, à s’approprier les programmes et les considérer comme étant les leurs.

- Mélanger l’ATPC avec d’autres approches, comme des programmes de subventions.

## Appropriation par le Gouvernement et harmonisation avec les actions des services techniques des  bailleurs et des ONG

#### Ce qui marche

- Plaidoyer pour l’ATPC en se basant sur son potentiel de réaliser les OMD, en reconnaissant notamment que les latrines construites pour répondre à des critères FéDAL précis entrent bien dans la catégorie « assainissement amélioré » telle que définie par le Programme Conjoint OMS/Unicef de suivi des OMDs pour l’eau et l’assainissement (Joint Monitoring Program : JMP).

- S’assurer de collaborer avec l’agence du gouvernement de tutelle en matière d’assainissement. Encourager le gouvernement à assumer la responsabilité de piloter le processus et de le développer.

- Faire du plaidoyer pour garantir la flexibilité des programmes et projets qui sont en préparation et qui pourraient affecter négativement l’ATPC.

- Amener des décideurs du gouvernement sur le terrain pour qu’ils voient les résultats de l’ATPC et, si possible, les faire participer à un déclenchement.

- S’il y a une politique d’assainissement, faire une revue afin qu’une approche pilotée par la demande ? sans subvention soit inclue. S’il n’y a pas une telle politique, faire du plaidoyer pour qu’elle soit développée (et validée).

- Etablir une plateforme nationale ATPC, comme par exemple une “Task Force” présidée par le gouvernement, avec des représentants des bailleurs et ONG, si souhaité.

- Promouvoir des réunions de coordination régulières, avec tous les acteurs importants du secteur assainissement.

- Identifier et collaborer avec des champions et des alliés.

- Souligner que l’ATPC peut être un point d’entrée pour d’autres activités pilotées par la communauté, comme par exemple la gestion des déchets solides ou la promotion de pratiques familiales essentielles.

#### Les pièges à éviter

- Imposer un type standard de latrine.

- Faire des compromis avec d’autres approches qui sont susceptibles de freiner ou de bloquer la mise en œuvre de l’ATPC.

## Développement de l’ATPC en milieu urbain

#### Ce qui marche

- Se mettre à jour avec les développements en Mauritanie (Rosso – une petite ville) et d’autres exemples régionaux comme au Kenya (Mathare et Kibera – des bidonvilles informels) grâce au site www.communityledtotalsanitation.org.

#### Les pièges à éviter

- Capituler devant le fait que l’ATPC peut être mise en œuvre en milieu urbain.

- S’attendre à ce que l’ATPC en milieu urbain soit identique que l’ATPC en milieu rural. Réunir les conditions favorables pour que les communautés urbaines se mobilisent pour faire reconnaitre leur droit (« empowerment ») et la capacité de plaidoyer est souvent crucial pour améliorer la situation.

## Documentation et mise en réseau

#### Ce qui marche

- Traduire des documents didactiques dans le plus de langues possibles.

- Rédiger et publier une newsletter régulière (par exemple trimestrielle) comme en Sierra Leone, en Ethiopie et au Malawie, qui n’ont pas seulement une valeur au niveau national, aux yeux de la communauté mondiale de l’ATPC.

- Partager des petites contributions d’une page sur le site web.

- Réunir des praticiens pour travailler sur la documentation (comme l’a été la base pour l’édition de « Participatory Learning and Action ‘Tales of Shit : CLTS in Africa’ »).

- Utiliser vidéo, télévision, radio et la presse écrite pour enregistrer et publier l’ATPC.

- Créer des “blogs” sur internet sur l’évolution des choses.

- Collaborer, partager et mettre en commun des ressources pour la production et distribution des matériaux.

- Envoyer régulièrement des éléments pour étoffer le site web de l’ATPC et les “newsletter” bimensuelles de l’ATPC.

- Documenter des échecs de façon honnête et transparente.

- Mettre en place périodiquement des réunions et ateliers d’échanges aux niveaux national et international.

- Mettre en place des visites d’échange, d’apprentissage et d’études.

- Inviter des formateurs d’autres pays.

#### Les pièges à éviter

- Travailler en solo et de façon isolée.

- Publier des statistiques flatteuses tirées de programmes top-down (programmes portés par le sommet pour la base).

## Conclusion

Ces contributions font partie d’un processus continuel d’apprentissage. Elles sont détaillées ici de façon indicative et non pas définitive. Notre espoir est qu’elles seront utiles pour des décideurs politiques et des praticiens et qu’elles contribueront à la diffusion de l’ATPC en assurant la qualité, au bénéfice des millions de personnes vivant en Afrique Francophone, dans d’autres pays Africains, et ailleurs dans le monde. Chaque participant s’engage à promouvoir ce document à tous les niveaux et à toutes les occasions.

# Annexe 9 : Liste  et contacts des personnes ressources formées en ATPC

Participants à l’atelier de formation national de Kolokani (03/2009)

| Noms | Fonction | Structures | tel | mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALAMI Fataou |  | Unicef Togo |  | fsalami@unicef.org |
| NAYO ANKOU | Directeur Assainiss. | Min sante / Togo | 2210907/9084765 | awinayo@yahoo.fr |
| Mr. POUNPOUNI Koumai Tchadarou | DRASPF-Togo | Action sociale /Togo | 7708029/9057203 |  |
| Modibo Diallo | Chef Division Assai. | DNACPN | 76305121 | modibo57@yahoo.fr |
| NouhoumThera | Chef D. liquide | DNACPN | 76019355 | anouhoum@yahoo.fr |
| Hamadoun S Dicko | Chef Section Comm | DNACPN | 75081938 | hasad75398@yahoo.fr |
| Mamadou Cisse | Charge Planification | DNACPN | 66764845 | mamd1ciss@yahoo.fr |
| Mme Niare Marietou Sylla | Prof Allemand | FENASCOM | 66713409 |  |
| Mme Cisse Fatoumata Sankare | Gestionnaire | FENASCOM | 73300349 | sfatoumata93@yahoo.fr |
| Issa Traore | Administrateur Civil | FENASCOM | 76323434 |  |
| Yeffin Fomba | Controleur PTT | CAFO/CEDRUD | 76039703 | yeffin@yahoo.fr |
| Mme Ly Fatimata Coulibaly | Controleur PTT | CAFO/CEDRUD | 76495332 | fatinetly@yahoo.fr |
| Mady Diabate | Chef Section Assain | DNH | 66795731 | madydiabate@yahoo.fr |
| Tata Dembele | Sage femme | RECOTRADE | 76309381 |  |
| Ben cherif Diabate | Journaliste | RECOTRADE | 79198433 | diabatecherif@yahoo.fr |
| Djibril Sissoko | Organisateur | RECOTRADE | 76487614 |  |
| Tidiani Fane | Chef Division Assai. | DRACPN/Koulikro | 74458458 |  |
| Moussa Sissoko | Directeur Regional | DRACPN/Koulikro | 76375459 | moise_cis@yahoo.fr |
| Boubacar Boite | Animateur | ONG Jigi | 76186663 | ongigi@afribone.ml |
| Bakary Kone | Assistant medical | DNS/DHPS | 66831077 | bakarus@hotmail.com |
| Hamadoun N Maiga | Assistant Programme | ACF E | 79202025 | songnai_fofo@hotmail.com |
| Salia Diallo | Technicien | AMEPPE | 66763171 | diallo_salia@yahoo.fr |
| Alain dembele | Conseiller | Eau vive | 66767245 | hydroalain@gmail.com |
| Pierre Coulibaly | Animateur | Eau vive | 79404315 | lerassembleur@yahoo.fr |
| Ichaka Diallo | Ingenieur genie civil | Plan Mali | 76418427 | ichaka.diallo@plan-international.org / ichacadiallo@yahoo.fr |
| Fousseni Daniogo | Coord. Technique BEPHA | Plan Mali | 75045750 / 66980050 | daniogofousseni@yahoo.fr / daniogo.fousseini@plan-international.org |
| Ali Timbo | Watsan | Plan Mali | 76418457 | ali_timbo@yahoo.fr |
| Adama Samake | CT/BEPHA | Plan Mali | 76186573 | samake_a2@yahoo.fr |
| Seydou Traore | FDC | Plan Mali | 76484635 | ablosey@yahoo.fr |
| Diallo Abdoulaye | Conseiller | Helvetas | 76474380 | abdoulaye.diallo@helvetas.org |
| Zie Diarra | Coord CAEB-B | Bougouni | 66816065 | ziefatogoma@yahoo.fr |
| Cheick Keita | Comm.aux comptes | ASCO/kolokani | 79415482 |  |
| Sekou Mariko | Maire | Mairie Kolokani | 79086837 |  |
| Birama Keita | DRACPN | DRACPN/Kolokqni | 74773013 |  |
| Youssouf Bamba | Technicien Sup sante | CSRef Kolokani | 78789249 |  |
| Diadji Diarra | President | FELASCOM/Kolokani | 76211252 |  |
| Michelle Bengaly | Stagiaire | RECOTRADE | 76483062 | bengmichelle2007@yahoo.fr |
| Ibrahima Diabate | TSA/min | RECOTRADE/KOLOKANI | 75156039 |  |
| Dr Boulkassim Maiga | Medecin | FENASCOM | 66726883 | boulkassim@gmail.com / bmaiga_60@yahoo.fr |
| Diadoba Diarra | Technicien Sup AS | SDSES | 79026589 |  |
| Kono Traore | Preside Cons. Cercle | Conseil de Cercle | 79086835 |  |
| Fodeba Doumbia | Coord ONG | CAEB | 76231095 | fobeba@yahoo.fr |
| Oumou Kone | Stagiaire du CSCOM | CSCOM Central | 79150602 |  |
| Sekou Dagnoko | Assitant Programme | CSCOM Central | 79209603 |  |
| Sidiki Kokaina | CT | Unicef/Koulikoro | 66791607 | skokaina@unicef.org , skokaina@hotmail.com |
| Lassana Keita | CT | Unicef/Segou | 66711093 | lkeita@unicef.org , keitakeita24@yahoo.fr |
| Nicolas Osbert | Manager WASH | Unicef |  | nosbert@unicef.org |
| Fayiri Togola | CT | Unicef/Mopti | 66942153 | ftogola@unicef.org |
| Mariam Sissoko | CT | Unicef/Kayes | 76321667 | msissoko@unicef.org , mariamkonandji@yahoo.fr |
| Sylla Aminata | Assistante de Programme | Unicef | 74404444 | asylla@unicef.org |
| Kamal Kar | Consultant |  |  |  |
| Rebbeca Coulibaly | Infirmiere | CSRef Kolokani | 76430758 |  |
| Mme Coulibaly Habiatou Kone | Facilitatrice de dev. | World Vision | 76337915 | habiatou.kone@yahoo.fr |
| Maiga Fatoumata Sokona | PHE | OMS | 20223714 /20224683 | maigaf@ml.afro.WHO.int sokonaf@hotmail.com |
| Sine Dembele | DRACPN | DRACPN/Kolokani |  |  |

Participants à l’atelier de formation régional de Mopti (11/2009)

| N° | Noms et Prénoms | Structure | Provenance | Contact | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moussa CISSOKO | DRACPN-Kkoro | Koulikoro | 76 37 54 59 | moise_cis@yahoo.fr |
| 2 | Mahamadou TANDIA | DA/DNACPN | Bamako | 76 20 05 03 | tandia2781@yahoo.fr |
| 3 | Hamadoun DICKO | DNACPN | Bamako | 75 08 19 38 |  |
| 4 | Mahamadou TRAORE | DRACPN- Mopti | Sévaré | 76 12 70 20 | traoremaha28@yahoo.fr |
| 5 | Ali TIMBO | Plan Mali | Bamako | 76 41 84 57 | ali-timbo@yahoo.com |
| 6 | Youssouf E. COULIBALY | SNV-Mali | Bamako | 76 22 34 22 | ycoulibaly@snvworld.org |
| 7 | Modibo DIALLO | DNACPN | Bamako | 76 30 51 21 | modibo57@yahoo.fr |
| 8 | Nouhoum THERA | DNACPN | Bamako | 76 01 93 55 | anouhoum@yahoo.fr |
| 9 | Mme SININTA Oumou TOURE | RECOTRADE | Mopti | 73 49 88 90 | __ |
| 10 | Bayini SISSOKO | RECOTRADE | Mopti | 76 06 67 60 |  |
| 11 | Djibril SISSOKO | RECOTRADE | Bamako | 76 48 76 14 |  |
| 12 | Tata DEMBELE | RECOTRADE | Bamako | 76 30 93 81 | kabatatdem@yahoo.fr |
| 13 | Mme CISSE Fatoumata SANKARE | FENASCOM | Bamako | 73 30 03 49 | sfatoumata93@yahoo.fr |
| 14 | Kéou MINTA | DRACPN-M | Sévaré | 66 95 98 11 | dracpnmopti@yahoo.fr |
| 15 | Souleymane KONE | DRACPN-M | Sévaré | 76 15 89 95 | souleymanekone@yahoo.fr |
| 16 | Amadou S. MAIGA | SACPN-Tkou | Ténenkou | 75 19 67 78 |  |
| 17 | Ali DIA | CRM | Sévaré | 76 03 19 09 | mopticroixrouge@yahoo.fr |
| 18 | Mahamane Ibrahima TOURE | CRM | Sévaré | 75 06 91 61 | ibrihime.touré@yahoo.fr |
| 19 | Aldiouma MAIGA | CSREF-Dtza | Douentza | 76 05 10 80 |  |
| 20 | Almamy COULIBALY | CSREF-M | Mopti | 76 16 58 08 |  |
| 21 | Ibrahima DIAKITE | CSREF-M | Koro | 73 18 90 26 |  |
| 22 | Amadou FOFANA | DRS-M | Mopti | 66 85 45 14 | amadoufofana2009@yahoo.fr |
| 23 | Fousseini BAMBA | CSREF-Bankass | Bankass | 73 12 86 39 | fousen2@yahoo.fr |
| 24 | Oumar KONE | CSREF-Yrou | Youwarou | 76 26 23 79 | oumarkone57@yahoo.fr |
| 25 | Amadou COULIBALY | CSREF-Tkou | Ténenkou | 79 02 13 97 | amadoucoulibaly97@yahoo.fr |
| 26 | Korko GORO | CSREF-Bgara | Bandiagara | 66 77 89 50 |  |
| 27 | Bakary KONE | DNS/DHPS | Bamako | 66 83 10 77 |  |
| 28 | Sory Ibrahima DEMBELE | CSREF /Djenné | Djenné | 76 26 23 28 | ___ |
| 29 | Bakary COULIBALY | SACPN/Djenné | Djenné | 79 08 09 07 | dracpnmopti@yahoo.fr |
| 30 | Modeste SOMBORO | SACPN/Bkass | Bankass | 76 32 58 48 | dracpnmopti@yahoo.fr |
| 31 | Hamidou COULIBALY | SACPN/Bgara | Bandiagara | 66 94 77 59 | dracpnmopti@yahoo.fr |
| 32 | Filbert DAKOUO | SACPN/Koro | Koro | 75 18 25 58 | dracpnmopti@yahoo.fr |
| 33 | Abdel Kader BAMADIO | SACPN/Mopti | Mopti | 76 21 32 95 | abdelkader@yahoo.fr |
| 34 | Daouda TRAORE | DRACPN/Mopti | Sévaré | 76 12 41 28 | Daoudatraore1@yahoo.fr |
| 35 | Anyè SOMBORO | GWI/Caritas | Sévaré | 74 06 56 60 | anyesomboro@yahoo.fr |
| 36 | Emmanuel DEMBELE | World Vision | Koro | 66 57 99 51 | emmanueldembel@yahoo.fr |
| 37 | Esaïe POUDIOUGO | World Vision | Koro | 79 02 98 06 | __ |
| 38 | Ousmane DIARRA | PROTOS | Sévaré | 79 40 66 25 | drissa_kared@yahoo.fr |
| 39 | Dr Dramane NIMAGA | Médecin | Sofara | 79 07 18 80 | __ |
| 40 | Larsan TRAORE | Action/M PROTOS | Mopti | 76 05 06 86 | larsantraore@gmail.com |
| 41 | Dr SANANKOUA Fatimata | DRACPN-M | Sévaré | 73 48 87 15 | sanankouaf@gmail.com |
| 42 | Justin MEEKS | PEACE CORPS | Sokolo | 78 45 54 95 | juddmeeks@gmail.com |
| 43 | Jeremy LHOIR | PEACE CORPS | Ama | 78 45 54 96 | __ |
| 44 | Mme SANOGO Aminata COULIBALY | CSCOM | Madiama | 66 85 35 86 | __ |
| 45 | Mlle Fanta BAH | Aga KHAN | Mopti | 76 08 37 62 | fantabah10@yahoo.fr |
| 46 | Alassane GUINDO | Maire | Sofara | 76 21 95 13 | ___ |
| 47 | Mlle Djelika THIERO | DRACPN-M | Sévaré | 76 03 18 68 | thierodjlika@yahoo.fr |
| 48 | Nicolas OSBERT | UNICEF | Bamako | 78 87 41 92 | nosbert@unicef.org |
| 49 | Aminata SYLLA | UNICEF | Bamako | 74 40 44 44 | asylla@unicef.org |
| 50 | Moussa GADIAGA | RECOTRADE | Sofara | 73 42 08 19 | ___ |
| 51 | Malado KOUYATE | RECOTRADE | Sofara | -- | ___ |
| 52 | Mme SANGO Fanta SANGO | RECOTRADE | Sofara | 73 01 57 25 | ___ |
| 53 | Diassé TANGARA | UNICEF | Mopti | 66 72 63 72 | dtangara@unicef.org |
| 54 | Seydou KONATE | 3è Adjoint Maire | Madiama | 75 04 51 13 | ___ |
| 55 | Mamoutou B. DEMBELÉ | SACPN-D | Djenné | 76 45 53 16 | __ |
| 56 | Harouna TOGOLA | SACPN-D | Djenné | 76 04 10 80 | ___ |
| 57 | Fayiri TOGOLA | UNICEF | Mopti | 66 94 21 53 | ftogola@unicef.org ftogola@live.fr |
| 58 | Emilie GORANSSON | ASDI Amb Suède | Bamako |  | emilie.goransson@sida.se |
| 59 | Gregor VON MEDEAZZA | UNICEF | Bamako | 76 52 81 00 | gvonmedeazza@unicef.org |

Participants à l’atelier de formation régional de Ségou (104/2010)

| N° | Noms et Prénoms | Fonction | Structure | Localité | Contact: Email/Tel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oumar Baba CISSE | Technicien Santé | DRS | Ségou | 76 191 653 |
| 2 | Daouda COULIBALY | TSHS | DRS | Ségou | 79148430/ moutanli@yahoo,fr |
| 3 | Ibrahima GUINDO | Chef de Division | DRDSES | Ségou | 66 794 591 |
| 4 | Amadou GUINDO | Planificateur | DRH | Ségou | 76 250 350 |
| 5 | Mme Rhissa Diahara YATTARA | DRP | DRPFEF | Ségou | 79431037/ 66764224 |
| 6 | Tiétié TRAORE | CCP | DRA | Ségou | 66 886 151 |
| 8 | Soungalo COULIBALY | TS | CS Réf | Markala | 76196318 |
| 9 | Mme Coulibaly Goundo COUMARE | TS | CS Réf | Ségou | 76323477 |
| 10 | El Hadj Moussa DIALLO | TSHA | CS Réf | Niono | 66782418 |
| 11 | Soumaïla DOLLO | TSHA | CS Réf | Macina | 66983494 |
| 12 | Seydou KONE | TSHA | CS Réf | Tominian | 76662860/ 65761424 |
| 13 | Moussa DIARRA | Technicien Sanitaire | CS Réf | Barouéli | 76354165 |
| 14 | Yacouba DOUMBIA | TSHA | CS Réf | Bla | 75432955 |
| 15 | Bakary KEÏTA | Vice-Président | CROIX ROUGE | Ségou | 66901818 |
| 16 | Yacouba TAMBOURA | Directeur | DRACPN | Ségou | 66797638 |
| 17 | Massa Antoine TRAORE | Chef de Division Assainissement | DRACPN | Ségou | 79201220/ mantoine_traore@yahoo.fr |
| 18 | Adama FANE | Chargé de formation/ Com | DRACPN | Ségou | 66 975 183 |
| 19 | Moutian COULIBALY | Chef de Service ACPN | SACPN | Ségou | 79428973 |
| 20 | Mamadou TOURE | Chef de Service ACPN | SACPN | Niono | 76079201 |
| 21 | Talata A TOURE | Chef de Service ACPN | SACPN | Tominian | 76173739 |
| 22 | Ibrahima KONDO | Chef de Service ACPN | SACPN | Barouéli | 79327441 |
| 23 | Macki KONE | Chef de Service ACPN | SACPN | Macina | 75204773 |
| 24 | Sylvin KONE | Chef de Service ACPN | SACPN | Bla | 78692273 |
| 25 | Dji DIARRA | Représentant | Coord. Régionale des ONG | Ségou | - |
| 26 | Issa TANGARA | FERASCOM | FERASCOM | Ségou | 76144645 |
| 27 | Mme Touré Kadiatou TOURE | Présidente CAFO | CAFO | Ségou | 76380648 |
| 28 | Cheick Oumar DANTE | Communicateur | RECOTRADE | Ségou | 76229372/ 65792863 |
| 29 | Abdoulaye DRAME | Communicateur | RECOTRADE | Ségou | 76261076 |
| 30 | Tidiani KOÏTA | Communicateur | RECOTRADE | Ségou | 66803756 |
| 31 | Baïkoro KOUYATE | Communicateur | RECOTRADE | Ségou | 66792061/kouyatebaikoro@yahoo.fr |
| 32 | Harouna DEMBELE | Animateur | Radio rurale Foko | Ségou | 76145439 |
| 33 | Mamadou OUATTARA | ONG Alphalog | ONG Alphalog | Ségou | - |
| 34 | Dramane DIARRA | Chauffeur | DRACPN | Ségou | 75270305 |
| 35 | Soumaïla COULIBLY | Chauffeur | DRDSES | Ségou | 79043340 |
| 36 | Abdoulaye MAÏGA | Chauffeur | DRS | Ségou | - |
| 37 | Lamine NETE | 1er Adjoint au Maire | MAIRIE | FIO | 74052876 |
| 38 | Mamadou TRAORE | 1er Adjoint au Maire | MAIRIE | SOMO | 65500619 |
| 39 | Mama DEMBELE | 1er Adjoint au Maire | MAIRIE | TENENI | 75348429 |
| 40 | Matiéré DENA | 1er Adjoint au Maire | MAIRIE | TENE | 73212334 |
| 41 | Alice MOUNKORO | Technicien sante | CSCOM | FIO | 74474868 |
| 42 | Salif KAMATE | Technicien sante | CSCOM | SOMO | 65922036 |
| 43 | Kérékou TRAORE | DTC | CSCOM/Koro | TENENI | 79048141 |
| 44 | Loumbé KAMATE | Senseignant | Académie d'Ens. | San | 65903710 |
| 45 | Idrissa BALLO | Chef de service | SACPN | San | 76318600 |
| 46 | Kampaga SANOGO | Con. Pédagogique | Centre d'Animation Péd. | San | 79025357 |
| 47 | Sékou THERA | TSHA | CS Réf | San | 79425666 |
| 48 | Abdoulaye TRAORE | TSHA | CS Réf | San | 66905405 |
| 49 | Lassine KOUYATE | 3èAdjoint Maire | Mairie | San | 76292156/65742830 |
| 50 | Mme Touré Absatou DIALLO | Présidente CAFO | CAFO | San | 76168156 |
| 51 | Boubacar GAKOU | Communicateur | RECOTRADE | San | 76145348 |
| 52 | Issa KONE | Communicateur | RECOTRADE | San | 79416468 |
| 53 | Ismaïla kONE | Communicateur | RECOTRADE | San | 76376423 |
| 54 | Ba Guilage KONE | Communicateur | RECOTRADE | San | 74159343 |
| 55 | Mata DEMBELE | Animatrice | Radio Parana | San | 79069925 |
| 56 | Saïdou Sagara | SDS-ES | SDSES | San | 7266224 |
| 57 | Sylvestre DIARRA | Medecin | CSCOM Lafiaboug | San | 75028515 |
| 58 | Fatoumata Atchj | Sécretaire | Pers. Soutien | San | 66984884 |
| 59 | Rokia Diarra | Sécretaire | Pers. Soutien | San | 76983669 |
| 60 | Tiéman COULIBALY | Point focal ONU-Habitiat | DNACPN | Bamako | 66937018 |
| 61 | Boubacar DIAKITE | Directeur National Adjoint | DNACPN | Bamako | 66720381 |
| 62 | Sory SARRE | Communicateur | RECOTRADE | Bamako | 76445862 |
| 63 | Mariam Sipa KOUYATE | Communicatrice | RECOTRADE | Bamako | 66879441 |
| 64 | Fatoumata DIABATE | Communicatrice | RECOTRADE | Bamako | 77529109 |
| 65 | Zoumana SARRE | Communicateur | RECOTRADE | Bamako | 66849948/76478626 |
| 66 | Modibo DIALLO | Formateur | DNACPN | Bamako | 76305121/modibo57@yahoo.fr |
| 67 | Nouhoum THERA | Formateur | DNACPN | Bamako | 76019355 |
| 68 | Mahamadou A. L. TANDIA | Formateur | DNACPN | Bamako | 76200503 |
| 69 | Moussa CISSOKO | Formateur | DRACPN/Koulikoro | Bamako | 76375459 |
| 70 | Bakary KONE | Formateur | DNS | Bamako | 78230380/66831077 |
| 71 | Mme CISSE Fatoumata SANKARE | Formatrice | FENASCOM | Bamako | 73300349 |
| 72 | Mme KONATE Tata DEMBELE | Formatrice | RECOTRADE | Bamako | 76309381/kbatatadem@yahoo.fr |
| 73 | Djibril SISSOKO | Formateur | RECOTRADE | Bamako | 76487614 |
| 74 | Alou TRAORE | Chauffeur | DNACPN | Bamako | 65549623 |
| 75 | Abdoulaye DICKO | Chauffeur | DRACPN/Koulikoro | Bamako | 78624043 |
| 76 | Sory KEÏTA | Chauffeur | DNS | Bamako | 660685 |
| 77 | Togota SOGOBA | Unicef | Unicef | Bamako | 66804122 |
| 78 | Salif KANE | Unicef | Unicef | Bamako | 76311127 |
| 79 | Oumane MAIGA | Technicien CSEPA | CESPA | Bamako | 76024848 |
| 80 | Mohamed TRAORE | Technicien CSEPA | CESPA | Bamako | 76320725 |
| 81 | Ahmed SAÏD | Unicef | Unicef | Mauritanie | aouldsaid@unicef,org |
| 82 | Dr Sissoko Mariam Konadji | CT | Unicef | Ségou | msissoko@unicef,org |
| 83 | Abdel Kader AHMED | Unicef | Unicef | Mauritanie | 2243793 / kaderahmed@yahoo,fr |
| 84 | Aminata Sylla | Unicef | Unicef | Bamako | asylla@unicef,org |
| 85 | Mohamed Ould El MAME | Direct.adj. Assain/MHA |  | Mauritanie | 2226501207 / |
| 86 | Dr Magana Salif | Coord. De projet |  | Mauritanie | 2226436479 / dragana_salif@yahoo,fr |
| 87 | Algaly Kane DIALLO | AT Lux-Dev |  | San | 76367983/ algaly_kane @@yahoo.fr |

Liste des représentants des 15 villages à la formation sur l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dans le cercle de San

| N° | Noms et Prénoms | Villages | Contact Tel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertan TRAORE | Siesso |  |  |  |
| 2 | Soundé Baba TRAORE | Siesso Bobo |  |  |  |
| 3 | Pièrre COULIBALY | Parana |  |  |  |
| 4 | Makourou THERA | Parana |  |  |  |
| 5 | Binta DEMBELE | Parana |  |  |  |
| 6 | Nianké TRAORE | Siesso Bobo |  |  |  |
| 7 | Fiombé TRAORE | Fio |  |  |  |
| 8 | Seydou TRAORE | Fio | 73-44-45-38 |  |  |
| 9 | Gniana DAOU | Fio |  |  |  |
| 10 | Logolé BAMBA | Dorola | 74-68-40-61 |  |  |
| 11 | Soumanan BAMBA | Dorola |  |  |  |
| 12 | Sarambé BAMBA | Dorola |  |  |  |
| 13 | Diakaridia TRAORE | Koro | 79-14-94-36 |  |  |
| 14 | Lamine TINA | Koro | 79-14-94-36 |  |  |
| 15 | Sitan DENON | Koro |  |  |  |
| 16 | Karim TOINA | Touné |  |  |  |
| 17 | Kader DEMBELE | Touné | 75-08-61-44 |  |  |
| 18 | Makoua KONATE | Touné |  |  |  |
| 19 | Zoumare TRAORE | Kotèbè |  |  |  |
| 20 | Souleymane KOUMARE | Kotèbè |  |  |  |
| 21 | Hawa TRAORE | Kotèbè |  |  |  |
| 22 | Karaba THERA | Kiansso |  |  |  |
| 23 | Soumana SOGOBA | Kiansso |  |  |  |
| 24 | Dosson DIARRA | Kiansso |  |  |  |
| 25 | Zamadou SIDIBE | Siesso |  |  |  |
| 26 | Soni GAKNOU | Siesso |  |  |  |
| 27 | Djominé GUINDO | Siesso |  |  |  |
| 28 | Gnassian M TRAORE | Somo |  |  |  |
| 29 | Jean Mari THERA | Somo |  |  |  |
| 30 | Jenette KAMATE | Somo |  |  |  |
| 31 | Madou COULIBALY | Kalifadaga |  |  |  |
| 32 | Luc TRAORE | Kalifadaga |  |  |  |
| 33 | Ambo DIARRA | Kalifadaga |  |  |  |
| 34 | Kadiatou KEBE | Belenikegny |  |  |  |
| 35 | Seini FOFANA | Belenikegny |  |  |  |
| 36 | Boniface DABOU | Bowèrè |  |  |  |
| 37 | Fanta DEMBELE | Bowèrè |  |  |  |
| 38 | Drissa KONE | Bowèrè |  |  |  |
| 39 | Salomon DIARRA | Paridara |  |  |  |
| 40 | Wazoun DIARRA | Paridara |  |  |  |
| 41 | Béatrice KONE | Paridara |  |  |  |
| 42 | Adama SEBETINA | Guelekoro |  |  |  |

Participants à l’atelier de formation régional de Kayes (02/10)

| N° | Prénoms et Noms | Structure |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mr Lassana SACKO | DRACPN –KAYES |
| 2 | Mr Dieudonné SOMBORO | CRS- mopti |
| 3 | Mr Mamadou BORE | CRS –mopti |
| 4 | Mr Gregor MEDEAZZA | UNICEF- |
| 5 | Mr Ousmane TOURE | SACPN- yelimané |
| 6 | Mr Mamadou KANTE | SDSES- kita |
| 7 | Mr Abdoulaye DIARRA | DRS- KAYES |
| 8 | Mr Barahima DIARRA | SACPN – Nioro |
| 9 | Mr Modibo DIALLO | DNACPN - |
| 10 | Mr Moulaye SANGARE | UNICEF- kayes |
| 11 | Mr sidy DEMBELE | Maire –Benkadi |
| 12 | Mr Yssouf DAIRRA | SACPN –B |
| 13 | Mr Aliou DOUMBIA | Chef- Divis-Regl |
| 14 | Mr nouhoum MAIGA | Chef- SSRHE- Kita |
| 15 | Mr Niguempé COULIBALY | ACDEM- Kita |
| 16 | Mme Aïssata CISSE | DNACPN |
| 17 | Mr Ismaïla BA | DRACPN kayes |
| 18 | Mr Oumar SISSOKO | DRACPN Kayes |
| 19 | Mr Hamadi BAH | SACPN- Kita |
| 20 | Mr Cheick MAGASSOUBA | Plan –kangaba |
| 21 | Mr Kamba DOUMBIA | Plan- Baroueli |
| 22 | Mr Sekou DIABATE | SNV- Dioila |
| 23 | Mr Youssouf COULIBALY | SNV- Bko |
| 24 | Mme Kadidia DAILLO | DNACPN |
| 25 | Mme Bagaga YEFFIN | Cafo- |
| 26 | Mme Cissé Aïssata TRAORE | DNACPN |
| 27 | Mme Tata DEMBELE | RECOTRADE |
| 28 | Mme Maïmouna SISSOKO | RECOTRADE /Ky |
| 29 | Mr Djibril SISSOKO | RECOTRADE /Bk |
| 30 | Mr Mamadou BOCOUM | Plan Kita |
| 31 | Mr Adama SAMAKE | Plan Kita |
| 32 | Mme Aminata SYLLA | UNICEF |
| 33 | Mr Ben cherif DIABATE | RECOTRADE |
| 34 | Mr Mamadi KEÏTA | Service jeusse |
| 35 | Mr Finémory CAMARA | DNACPN |
| 36 | Mr Mamadou SISSOKO | Konofaye |
| 37 | Mr Sayon DIALLO | Banko |
| 38 | Mr Adama KONE | SACPN- Kayes |
| 39 | Mr Baye DIABATE | RECOTRADE/Kite |
| 40 | Mr Nouhoum THERA | DNACPN |
| 41 | Mr Cheickna KEITA | Maire Kita- Nord |
| 42 | Mr Moussa SISSOKO | DRACPN /Koulik |
| 43 | Mr Souleymane KEITA | Maire Kita Ouest |
| 44 | Mr Mamadou COULIBALY | Maire Boudofo |
| 45 | Mr Fadel DIAWARRA | Maire Bendougou |
| 46 | Mr Hamadoun H TOURE | Maire Kita |
| 47 | Mr Issa KONE | BAFOULABE |
| 48 | Mr Mahamadou MAIGA | Cercle Kita |
| 49 | Mr Ousmane DIABATE | Kita csref |

Participants à l’atelier de formation régional de Sikasso (11/2010)

| N° | Noms et Prénoms | Fonction | Structure | Localité | Contact: Email/Tel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amadou Danédio CISSE | Directeur | DRACPN | Sikasso | 66 88 88 05 danedio54@yahoo.fr |
| 2 | Alou Barry | Chef Division Sui-eval | DRACPN | Sikasso | 76 48 82 45 albarry3@yahoo.fr |
| 3 | Aboulaye DIARRA | planificateur | DRDSES | Sikasso | abdoulaye-diarra@yahoo.fr |
| 4 | zoungrara Marie Catherine | Chargée cellule technique | ONG -D/APS | Ouagadougou | macathie@yahoo.fr 76 64 33 76 |
| 5 | Cheick DEMBELE |  | DNACPN | Bamako |  |
| 6 | Tiéman COULIBALY | Chef section des dechets solides | DNACPN | Bamako |  |
| 7 | Issa DIARRA | Progamme |  | Sikasso | 66 88 82 29 issadiarra05@yahoo.fr |
| 8 | Mody DIALLO | CPM | CSCOM | Kaï | 66 80 25 36 |
| 9 | Bibata KONE | Griotte |  | Kadiolo |  |
| 10 | Mme SANOGO KAMISSA BAGAYOKO | Division femme | DRPFEF | Sikasso | 75 48 75 24 |
| 11 | Zahana DIARRA | MAIRE | mairie | Dioumatene |  |
| 12 | Daouda SISSOKO | RECOTRADE |  | Bamako | 79 14 95 71 |
| 13 | Mamadou COULOUBALY | Chef serv hygiène | CS REF | Koutiala | 66 97 27 55 coulibalym5@yahoo.fr |
| 14 | Amadou KEÏTA | Chef serv Assainissement | SACPN | Koutiala | amadouastan@yahoo.fr 76 17 52 14 |
| 15 | Karidiatou COULIBALY |  | DRACPN | Sikasso | 75 07 23 71 |
| 16 | DR Bakary TRAORE | Medecin Chef | CS REF | Kadiolo | 66 97 85 04 |
| 17 | Yaya COULIBALY | CPM | CSCOM | Zegoua | 66 22 34 34 |
| 18 | OUEDRAGO Jean Paul | Chargée Programme | UNICEF | Ouagadougou | jpoudiaogo@unicef.org +226 76 60 81 96 |
| 19 | Adama DEMBELE | Maire | mairie | Nimbougou | 79 06 14 13 |
| 20 | TRAORE Mariame | Chargée Programme | UNICEF | Ouagadougou | mtraore@unicef.org +226 70 32 67 80 |
| 21 | Tata DEMBELE | Saga Femme | RECOTRADE | Bamako | 76 30 93 81 kbtatadem@yahoo.fr |
| 22 | Mariame Sipa KOUYATE | Griotte | RECOTRADE | Bamako | 66 87 94 41 |
| 23 | Moussa DIARRA | Griotte | RECOTRADE | Kadiolo | 69 50 01 45 |
| 24 | Djibril SISSOKO | Formateur | RECOTRADE | Bamako | 76 48 76 14 |
| 25 | Ahmadou N DIALLO | Chef serv hygiène | CS REF | Sikasso | 76 20 66 70 |
| 26 | Bâh Abdoulaye YATTARA | Chef serv Assainissement | SACPN | Sikasso | 63 51 16 67 |
| 27 | Salikou KONE | Chargée Programme | SDSES | Kadiolo | 69 84 49 61 |
| 28 | Datié COULIBALY | Chargée Programme | DRS | Sikasso | 76 05 49 97 |
| 29 | Lamine SANGARE | Chef serv Assainissement | SACPN | Kadiolo | 66722567 laminepapou@yahoo.fr |
| 30 | Mamadou CAMARA | TS | CS REF | Kadiolo | 79 33 79 90 |
| 31 | Boukary BA | Chef serv Assainissement | SACPN | Yorosso | 76 22 69 77 |
| 32 | Moussa KONE | Representant | SACPN | Kolondieba | 66 85 28 18 |
| 33 | Fatoumata DIARRA | Representant | CAFO | Kadiolo | 66 69 38 81 |
| 34 | Masseydou TRAORE | Chef Div Hygiène | DRS | Sikasso | 66 79 41 33 |
| 35 | Cheick Bou KEÏTA | Representant | RECOTRADE | Sikasso | 66 69 07 00 |
| 36 | Mamadou Tidiane KOITA | Representant | RECOTRADE | Sikasso |  |
| 37 | Baïni KOUYATE | Representant | RECOTRADE | Sikasso |  |
| 38 | Moussa SOGODOGO | Adjoint Maire | mairie | Kaï | 76 54 41 56 |
| 39 | Siaka DIAKITE | CPM | CSCOM | Loulouni | 75 11 17 32 |
| 40 | Mahamed F COULIBALY | Chargée Assainissement | SACPN | Bougouni | 76 22 42 50 |
| 41 | TRAORE Aminata KOITE | Vice President | RECOTRADE | Sikasso | 66 78 28 39 |
| 42 | Astan COULIBALY |  | DRACPN | Sikasso | 66 84 86 26 |
| 43 | Boubacar TAMBOURA | Representant | DRA | Sikasso | 66 53 50 36 |
| 44 | Youssouf COULIBALY | Maire | mairie | Loulouni | 66 33 25 25 |
| 45 | Daouda SISSOKO |  | RECOTRADE | Bamako | 78 14 95 71 |
| 46 | Aminata KERE |  | ACF | Ouagadougou | 00223 76 54 03 07 |
| 47 | Nouhoum THERRA | Formateur | DNACPN | Bamako | 66 46 46 04 anouhoum@yahoo.fr |
| 48 | Bakary COULIBALY | 2 adjoint | mairie | Zegoua | 79 34 30 17 |
| 49 | Issa SIDIBE | Consiel | CAP | Kadiolo | 66 93 92 30 |
| 50 | Sadia CAMARA | Animateur | Radio | Kadiolo | 69 69 22 42 sadia2008@yahoo.fr |
| 51 | Zana SANOGO | TSH | CS REF | Bougouni | 65 03 66 16 |
| 52 | Drissa SANOGO | CPM | CSCOM | Kadiolo | 65 53 34 46 |
| 53 | N'Famara BERTHE | CPM | CSCOM | Dioumatene | 65 98 29 62 |
| 54 | OUEDRAGO Josephine | Directrice | DGAEUE | Ouagadougou | barajosean@yahoo.fr+226 70 72 62 31 |
| 55 | PALENFO Fousseni | Directeur | DGAEUE | Ouagadougou | fpalenfo@yahoo.fr + 226 70 17 34 63 |
| 56 | Mahamadou TANDIA | Formateur | DNACPN | Bamako | 76 20 05 03 tandia 2781@yahoo.fr |
| 57 | CISSE Fatoumata SANGARE | Formatrice | DNACPN | Bamako | 73 30 03042 ffatoumata93@yahoo.fr |
| 58 | Assitan SOGORE | Chargée sui-evaluation | Save the Children | Sikasso | 66 63 31 68 assitasogore@yahoo.fr |
| 59 | OUANDAGO Ida | Chargée Programme | CREPA | Ouagadougou | nabolleida@yahoo.fr + 226 76 62 59 38 |
| 60 | PITROÏPA Noélie | Assistance SDC | CREPA | Ouagadougou | pitriopa@yahoo.fr +226 70 28 50 11 |
| 61 | Kaditiatou TRAORE | AT/ Multi | Lux Dev | Yorosso | kadimary2@yahoo.fr 66 78 28 36 |
| 62 | Tidiane DIALLO | SP EHA | UNICEF | Bamako | tidiallo@unicef.org 76 06 28 41 |
| 63 | Aminata SYLLA | WASH | UNICEF | Bamako | asylla@unicef.org 74 40 44 44 |
| 64 | Mahamadou MAKANGUILE | AT | PADS | Sikasso | mahamak@gmai.com |
| 65 | Modibo SOW | Chef serv Assainissement | SACPN | Yanfolila | 73 10 31 80 |
| 66 | Zanga SYLLA | Pres Dev Sui Envi | Consiel de cercle | Kadiolo | 79 34 06 15 |
| 67 | Mama TANGARA | Chargé SLIS | CS REF | Kadiolo | 66 93 83 40 |
| 68 | KOUYATE Alimata DOUGOUNA |  | RECOTRADE | Kadiolo |  |
| 69 | COULIBALY Maïmouna DIALLO |  | RECOTRADE | Kadiolo |  |
| 70 | Jean Marie SANOGO | Resigeur | CERCLE | Kadiolo | 65 60 90 02 |
| 71 | Moussa CISSOKO | Directeur Régional | DRACPN | Koulikoro | 76 37 54 59 |
| 72 | Abdoulaye COULIBALY | TS | CS REF | Yorosso | 76 13 34 02 |
| 73 | Modibo TOUNKARA | TSH | CS REF | Yanfolila | 78 55 83 23 |
| 74 | Cheickna BATHILY | Representant | AMAP | Kadiolo | 79 25 14 96 |
| 75 | Yaya SIDIBE | Chef Bureau Communication | DRACPN | Sikasso | 66 56 09 99 |
| 76 | Shery Boly SANGARE | Chef Div Assainissement | DRACPN | Sikasso | 66 85 10 87 sbsangare@yahoo.fr |
| 77 | Alain KONE | Representant | SUISSE contact | Sikasso |  |
| 78 | Djibril TAMBOURA | Representant | HELVETAS | Bougouni |  |
| 79 | Issa DIARRA | Representant | Cood ONG | Sikasso |  |
| 80 | Harouna DEMBELE | Animateur | Royal FM | Sikasso |  |
| 81 | Natié SANOGO | Representant | Croix Rouge | Sikasso |  |
| 82 | Sibiri SOGOBA | TS | CS REF | Kolondieba |  |
| 83 | Mamadou WATARRA | Representant | ONG Espoir | Sikasso |  |
| 84 | Abou BERTHE | Representant | mairie | Kadiolo |  |
| 85 | Moussa TIENTA | Chauffeur | Lux Dev | Yorosso |  |
| 86 | Abdoulaye NIARRE | Chauffeur | UNICEF | Bamako |  |
| 87 | Seydou KANTE | Chauffeur | DRACPN | Sikasso |  |
| 88 | Alou TRAORE | Chauffeur | DNACPN | Bamako |  |
| 89 | Sidi TIGUANA | Chauffeur | DNACPN | Bamako |  |
| 90 | Abdoulaye DICKO | Chauffeur | DRACPN | Koulikoro |  |
| 91 | Baba YALCOUE | Chauffeur | DRDSES | Sikasso |  |
| 92 | Moussa DIARRA | Chauffeur | DRS | Sikasso |  |
| 93 | Amadou COULIBALI | Chauffeur | DNS | Bamako |  |
| 94 | Drissa BAGAYOKO |  | mairie | Kadiolo |  |
| 95 | Fotan BENGALY |  |  |  |  |
| 96 | Mari COULIBALY | Répresentant | ASS Neyta | Kadiolo |  |

# Footnotes

Source: IDS Working Papers

Grande feuille

Source : Manuel ATPC, page 19

# Text boxes

Quelques conseils importants pour réussir sont déclenchement

Déclencher = donner la parole à la communauté :

- Les constats, conclusions et décisions doivent être prononcés  par la communauté

- !! Obtenir l’engagement, par oral, puis par écrit et daté !!

Écarter:

- Les incorrigibles donneurs de leçons

- Les chefs traditionnels qui monopolisent la parole

Savoir répondre aux demandes d’aides (incontournable : « qu’est-ce que vous nous donnez ? »)

- Bonne introduction: « Nous sommes venus apprendre de vous »

- Bonne réponse : « On ne vous demande pas de changer, continuez tel quel jusqu’à ce que vous obteniez de l’aide »

( Voir Annexe 4 : Astuces pour gérer les défis

Utiliser l’outil vidéo: une équipe de tournage doit filmer toutes les étapes du processus,

- pour la valorisation des communautés et pour mettre la pression sur leurs engagements

- comme outil pédagogique: revue des bonnes et mauvaises pratiques des facilitateurs

- pour le plaidoyer : montage de toutes les séquences en un petit documentaire tout à la fin du projet

( Voir Annexe 5 : Termes de référence pour le recrutement d’une équipe de tournage

Critères de l’état FéDAL

- Chaque famille est dotée d’une latrine équipée d'un dispositif qui limite la prolifération des mouches à partir des fosses ;

- Tous les membres de la famille ainsi équipée n’utilisent que cette latrine pour déféquer ;

- Chaque latrine est équipée d’un dispositif lave-main (eau + savon / eau + cendres).

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                               REPUBLIQUE DU MALI

ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                                                                                                                                                            Un Peuple – Un But - Une Foi

***********

DIRECTION NATIONALE

DE L’ASSAINISSEMENT ET DU CONTROLE

DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

*************

DIRECTION REGIONALE

DE L’ASSAINISSEMENT ET DU CONTROLE

DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

K O U L I K O R O

PROCES VERBAL DE CERTIFICATION DU STATUT DE FIN DE DÉFÉCATION A L’AIR LIBRE (FéDAL)

L’an deux mil neuf et le quinze du mois de mai.

Nous :

- Directeur Régional de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Koulikoro,

- Maire de la commune de Kolokani,

- Chef du Centre de Santé de Référence de Kolokani

Après avoir constaté qu’à Fadiéda :

- Chaque famille est dotée d’une latrine équipée d’un dispositif qui limite la prolifération des mouches à partir des fosses ;

- Tous les membres de la famille ainsi équipée n’utilisent que cette latrine pour déféquer ;

- Chaque latrine est équipée d’un dispositif lave-main (eau + savon/ eau + cendre).

Déclarons avoir certifié officiellement FADIEDA VILLAGE FéDAL.

Fait à Kolokani, le 15 mai 2009

Pour la DRACPN                                   			                   Pour la Mairie                                  			Pour le Centre de Santé

Le Directeur Régional                                         			    Le Maire                                       			    Le Chef de Centre

Nom + Signature                                       			          Nom + Signature                                			           Nom + Signature

Bienvenu à Fadiéda, Village propre

où règnent les bonnes pratiques d’hygiène

Certifié 1er village de la Région de Koulikoro ayant atteint le statut de Fin de Défécation à l’Air Libre le 15 mai 2009

Commune de Kolokani

ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté

Aw bisimila Fadiéda

Saniya sabatilen do dugu mi kכֿnכֿ.

Dugu fכֿlכֿ mi ye kεnεma banakכֿtaga dabilali sεben sכֿrכֿ Kulikoro marala mai kalo tile 15 san 2009.

Kolokani Sigida

Saniyali baara bε kelen dugu fε